## 工程量清单
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第1页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
A区装饰、安装
装修工程
砌筑工程
1 | 010402001002 | 砌块墙 | 砌块品种、规格、强度等级:加气 混凝土砌块 A3.5 墙体类型、砌筑高度:200mm厚3.3m 砂浆强度等级:加气混凝土专用砌 筑砂浆 | m3 | 30.220
2 | 010503004001 | 地梁 | 混凝土种类（商品混凝土、现场拌 制，泵送、非泵送）:非泵送商品 砼 混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.040
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 0.179
4 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 挂钢丝网 找平层砂浆厚度、配合比:墙面 10mm厚1:3砂浆抹灰 | m2 | 312.610
用餐区
地面部分
5 | 011101006001 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 49.980
6 | 011102003005 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :750*1500灰色仿大理石釉面砖 | m2 | 49.980
7 | 011102003004 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
8 | 001001 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 99.960
天棚部分
9 | 011302001141 | 天棚吊顶 | 部位:用餐区吊顶 龙骨材料种类、规格、中距 :50*50轻钢龙骨系列 基层材料种类、规格:15厘基层板 面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 | m2 | 49.980
10 | 011406001199 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:原板底 腻子种类、遍数:腻子两遍 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :无机涂料底漆三道、无机涂料面 漆两道 | m2 | 49.980
自营档口
地面部分
11 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 15.900
12 | 011102003010 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :800*800防滑通体大理石砖 | m2 | 15.900
13 | 011102003011 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第2页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
14 | 001003 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 39.750
天棚部分
15 | 011302001142 | 天棚吊顶 | 部位:自营档口吊顶 龙骨材料种类、规格、中距 :50*50轻钢龙骨系列 基层材料种类、规格:15厘基层板 面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 | m2 | 15.540
16 | 011406001213 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:原板底 腻子种类、遍数:腻子两遍 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :无机涂料底漆三道、无机涂料面 漆两道 | m2 | 15.540
墙面部分
17 | 011204003002 | 块料墙面 | 墙体类型:内墙面 安装方式:湿贴 面层材料品种、规格、颜色 :600*1200柔光釉面砖 | m2 | 36.780
18 | 080802013003 | 25mm厚橡木雕刻喷 黑漆牌匾 | 名称:25mm厚橡木雕刻喷黑漆牌匾 | 块 | 1.000
19 | 011501020001 | 档口操作台 | 档口操作台 H=880 15厚石英石台面 40*40木龙骨基层（防潮阻燃处理 ）、18厚阻燃板基层 定制中式实木花格窗（15厚实木线 条）、3mm厚亚克力透光板、灰色 柔光釉面砖、3厚金属覆膜木纹铝 板 | m | 4.240
20 | 011505006009 | 定制青瓦仿古屋檐 造型 | 材料品种、规格、颜色:定制青瓦 仿古屋檐造型 | m | 4.240
21 | 011210006001 | 吊楣 | 吊楣 40*60木龙骨基础支架 18厘阻燃板基层 木龙骨及基层板刷防火涂料两遍 6厘硅酸钙板面刷白色无机涂料 定制中式实木花格窗、3mm金属覆 膜木纹铝板 | m2
22 | 011505006011 | 吊楣 | 吊楣 40*60木龙骨基础支架 18厘阻燃板基层 木龙骨及基层板刷防火涂料两遍 6厘硅酸钙板面刷白色无机涂料 定制中式实木花格窗、3mm金属覆 膜木纹铝板 | m | 4.240
23 | 011406001216 | 抹灰面油漆涂料 | 灰色外墙真石漆饰面 | m2 | 2.580
24 | 011502008001 | GRC装饰线条 | 成品GRC装饰线条 | m | 6.600
25 | 011502008002 | 马头墙柱子造型 | 马头墙柱子造型 | m2 | 6.270
后厨操作台
地面部分
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第3页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
26 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 17.600
27 | 011102003016 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :800*800防滑通体大理石砖 | m2 | 22.370
28 | 011102003015 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
29 | 001005 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 44.000
30 | 011108001002 | 石材零星项目 | 工程部位:门坎石 结合层厚度、材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色 :20mm厚云朵拉灰门槛石 | m2 | 0.540
31 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 | m3 | 0.430
32 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 定制200宽304不锈钢地沟沟盖板 | m | 9.540
天棚部分
33 | 011302001143 | 天棚吊顶 | 龙骨材料种类、规格、中距:装配 式T型铝合金天棚龙骨(不上人型 )(面层规格600mm×600mm 平面) 面层材料品种、规格:1.0mm厚 600*600白色铝扣板吊顶 | m2 | 17.600
墙面部分
34 | 011204003003 | 块料墙面 | 墙体类型:内墙面 安装方式:湿贴 面层材料品种、规格、颜色 :600*1200柔光釉面砖 | m2 | 34.440
门窗部分
35 | 010801002005 | 木质门带套 | 门代号及洞口尺寸:1.1×2.1m 材质:成品定制复合实木门 | 樘 | 1.000
仓库
地面部分
36 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 18.930
37 | 011102003019 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :800*800防滑通体大理石砖 | m2 | 18.930
38 | 011102003020 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
39 | 001007 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 47.330
40 | 011108001003 | 石材零星项目 | 工程部位:门坎石 结合层厚度、材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色 :20mm厚云朵拉灰门槛石 | m2 | 0.240
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第4页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
41 | 011105006064 | 金属踢脚线 | 踢脚线高度:50mm 基层材料种类、规格:9厘阻燃基层 板 面层材料品种、规格、颜色 :1.2mm黑钛拉丝锈钢踢脚 | m | 18.350
天棚部分
42 | 011302001144 | 天棚吊顶 | 龙骨材料种类、规格、中距:装配 式T型铝合金天棚龙骨(不上人型 )(面层规格600mm×600mm 平面) 面层材料品种、规格:1.0mm厚 600*600白色铝扣板吊顶 | m2 | 18.930
43 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 18厚细木工板基层 3厚木纹金属覆膜板 窗帘盒顶与窗户顶平齐 | m | 6.500
44 | 011505010001 | 中式竹帘 | 中式竹帘 | m2 | 16.250
墙面部分
45 | 011406001212 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:抹灰面 腻子种类、遍数:腻子两遍 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :白色无机涂料（三底两面） | m2 | 42.260
门窗部分
46 | 010801002006 | 木质门带套 | 门代号及洞口尺寸:1.2×2.1m 材质:成品定制复合实木门 | 樘 | 1.000
驿佳购
地面部分
47 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 122.630
48 | 011102003006 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :750*1500灰色仿大理石釉面砖 | m2 | 122.630
49 | 011102003007 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
50 | 001009 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 245.260
51 | 011105006061 | 金属踢脚线 | 踢脚线高度:50mm 基层材料种类、规格:9厘阻燃基层 板 面层材料品种、规格、颜色 :1.2mm黑钛拉丝锈钢踢脚 | m | 30.030
天棚部分
52 | 011302001112 | 天棚吊顶 | 龙骨材料种类、规格、中距 :50*50轻钢龙骨系列 基层材料种类、规格:15mm基层板 面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 、3厚木纹金属覆膜板、定制实木 花格（15mm厚，内藏发光灯组） 压条材料种类、规格: | m2 | 109.600
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第5页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
53 | 011406001176 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:原板底 腻子种类、遍数:腻子一道 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :灰色无机涂料 | m2 | 24.320
54 | 011406001214 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:原板底 腻子种类、遍数:腻子两遍 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :白色无机涂料底漆三道、白色无 机涂料面漆两道 | m2 | 32.770
墙面部分
55 | 011406001215 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:抹灰面 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :微水泥饰面 | m2 | 76.730
56 | 011508002005 | 吸塑字 | 定制迷你亚克力发光字， LOGO 2400*450mm 高速茉莉咖啡 | 套 | 1.000
57 | 011210001001 | 木隔断 | 25*20@15橡木格栅饰面 | m2 | 12.950
58 | 011207001016 | 墙面装饰板 | 18厚阻燃板 6mm厚硅酸钙板封板 | m2 | 32.340
59 | 011501018004 | 吊顶门楣造型 | 吊顶门楣造型 材料种类、规格:40*40木龙骨支架 ，3厚金属覆膜木纹铝板，定制中 式实木花格窗，18mm阻燃板基层， 木龙骨刷防火涂料两遍、6厚硅酸 钙板 面饰白色无机涂料（三底两面） | m
60 | 011501018006 | 吊顶门楣造型 | 吊顶门楣造型（靠墙处） 材料种类、规格:40*40木龙骨支架 ，3厚金属覆膜木纹铝板，定制中 式实木花格窗，18mm阻燃板基层， 木龙骨刷防火涂料两遍、6厚硅酸 钙板 面饰白色无机涂料（三底两面） | m | 32.130
61 | 011501018007 | 吊顶门楣造型 | 吊顶门楣造型（门楣处） 材料种类、规格:40*40木龙骨支架 ，3厚金属覆膜木纹铝板，定制中 式实木花格窗，18mm阻燃板基层， 木龙骨刷防火涂料两遍、6厚硅酸 钙板 面饰白色无机涂料（三底两面） | m | 16.860
62 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 基层材料种类、规格:80*50*5镀锌 方管支架、18厚阻燃板基层 面层材料品种、规格、颜色:20厚 芝麻黑火烧板饰面（点挂）、 3mm金属木纹覆膜板 | m2 | 14.550
63 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 基层材料种类、规格:40*40木龙骨 基础、18mm阻燃板基层 面层材料品种、规格、颜色:3mm金 属木纹覆膜板 | m2 | 13.720
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第6页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
64 | 011208001003 | 柱（梁）面装饰 | 基层材料种类、规格:40*40木龙骨 基础、18厚阻燃板基层 面层材料品种、规格、颜色:20厚 芝麻黑火烧板饰面（点挂）、 3mm金属木纹覆膜板 5宽铝合金型材嵌条 | m2 | 22.770
65 | 011501014004 | 收银台 | 收银台 台柜规格:0.8*0.8（高*宽） 材料种类、规格:18厚阻燃板基层 ，15厚石英石台面，3mm金属覆膜 木纹铝板柜门、3mm金属覆膜木纹 铝板线条 五金种类、规格:含五金 | m | 8.720
66 | 011508002006 | 吸塑字 | 定制迷你亚克力发光字， LOGO 1800*400mm 高速茉莉咖啡 | 套 | 1.000
67 | 080802013001 | 休闲区桌椅 | 名称:休闲区桌椅 | 套 | 2.000
68 | 080802013002 | 25mm厚橡木雕刻喷 黑漆牌匾 | 名称:25mm厚橡木雕刻喷黑漆牌匾 | 块 | 4.000
69 | 01B001 | 定制实木层架 | 定制实木层架 | m | 6.000
70 | 011507003001 | 灯箱 | 箱体规格: 面层材料种类:广告灯箱 | 个 | 13.000
71 | 080802013013 | 展示架 950*415*2600 | 名称:展示架950*415*2600 | 个
72 | 080802013014 | 酒柜 4050*700*2200 | 名称:酒柜4050*700*2200 | 个
73 | 080802013015 | 中庭货架 | 名称:中庭货架 | 个
安装工程
电气工程
74 | 030404017001 | 配电箱 | 成套配电箱安装 配电箱 AL1 | 台 | 1.000
75 | 030404017002 | 配电箱 | 成套配电箱安装 配电箱 AL2 | 台 | 1.000
76 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供 电) | 系统 | 1.000
77 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 476.500
78 | 030411001014 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG32 | m | 8.660
79 | 031002001004 | 管道支架 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制 作) 铁构件制作与安装(一般铁构件安 装) | kg | 61.250
80 | 030411001015 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 397.200
81 | 030411001026 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 8.200
82 | 030411001016 | 配管 | 金属软管敷设 DN20 | m | 108.000
83 | 030411006006 | 接线盒 | 接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 15.000
84 | 030411006007 | 接线盒 | 灯头盒 | 个 | 101.000
85 | 030411006008 | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 72.000
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第7页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
86 | 030413002006 | 凿(压)槽 墙面开 槽 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 405.960
87 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJ-2.5 | m | 1808.030
88 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJ-4 | m | 947.910
89 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJ-6 | m | 89.300
90 | 030404034007 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 1.000
91 | 030404034009 | 照明开关 | 普通开关、按钮安装 三联单控翘 板暗开关/250V/10A | 个 | 3.000
92 | 030404034012 | 照明开关 | 控制器(风机盘管温控器) | 个
93 | 030404033001 | 风扇 | 风扇吊灯 | 台 | 6.000
94 | 030404035004 | 插座 | 普通插座安装 单相普通插座 /250V/10A | 个 | 23.000
95 | 030404035005 | 插座 | 普通插座安装250V/16A | 个 | 32.000
96 | 030404035006 | 插座 | 三相插座 30A | 个 | 1.000
97 | 030404031001 | 小电器 | 民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 个/套 /台/ | 6.000
98 | 030412004005 | 装饰灯 | 点光源艺术装饰灯具安装 筒灯 | 套 | 88.000
99 | 030412004009 | 装饰灯 | 应急照明灯 应急模块 应急时间 90min | 套 | 8.000
100 | 030412005006 | 荧光灯 | 荧光艺术装饰灯具安装 LED灯管 | m | 196.010
101 | 030412005009 | 荧光灯 | 荧光灯具安装 LED 平板灯 600*600 | 套 | 7.000
弱电工程
102 | 030411005001 | 接线箱 | 接线箱安装 弱电接线箱 | 个 | 2.000
103 | 030411001020 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 224.370
104 | 030411001022 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 13.900
105 | 031002001006 | 管道支架 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制 作) 铁构件制作与安装(一般铁构件安 装) | kg | 19.450
106 | 030413002009 | 凿(压)槽 墙面开 槽 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 49.900
107 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 UTP-6 | m | 156.600
108 | 030411004008 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-2×2.5 | m | 20.540
109 | 030411004010 | 配线 | 穿多芯软导线RVV-3*1.5 | m | 104.100
110 | 030411006010 | 接线盒 | 接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 17.000
111 | 030502012001 | 信息插座 | 双孔网络插座 | 个/块 | 2.000
112 | 030501009001 | 路由器 | 无线设备 无线AP | 台/套 | 4.000
113 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 名称:监控摄像设备 类别:高清红外半球摄像机 安装方式:吸顶安装,适配器供电 | 台 | 7.000
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第8页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
114 | 030502010001 | 配线架 | 名称:24口网络配线架 | 个 | 2.000
115 | 030507014001 | 显示设备 | 规格:32寸 名称:液晶监视器 | 台 | 1.000
116 | 030501012001 | 交换机 | 名称:24口POE交换机 | 台 | 2.000
117 | 030507013001 | 录像设备 | 名称:32路8盘位NVR硬盘录像机 存储容量、格式:内含38块4T监控 级硬盘 | 台
118 | 030507013003 | 录像设备 | 32路16盘位NVR硬盘录像机 内含2块4T监控级硬盘 | 台 | 2.000
119 | 030502017001 | 线管理器 | 名称:1U理线架 | 个 | 2.000
120 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 名称:背景音乐扬声器 安装方式:吸顶安装 | 台 | 4.000
121 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试(4对双绞线缆) | 链路 /点 | 15.000
给水系统
122 | 031001006006 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN15 管道消毒、冲洗(公称直径15mm以 内) | m | 26.370
123 | 031001006011 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN20 管道消毒、冲洗(公称直径20mm以 内) | m | 14.600
124 | 031001006007 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN25 管道消毒、冲洗(公称直径25mm以 内) | m | 11.290
125 | 031001006012 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN32 管道消毒、冲洗(公称直径32mm以 内) | m | 3.240
126 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN32 | 个 | 1.000
127 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN25 | 个 | 1.000
128 | 031003013001 | 水表 | 螺纹水表组成安装(公称直径 25mm以内) | 组/个 | 1.000
129 | 031003013002 | 水表 | 螺纹水表组成安装(公称直径 32mm以内) | 组/个 | 1.000
130 | 010101007004 | 管沟土方 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公 称直径50mm以内1m深) | m | 9.540
排水系统
131 | 031001006013 | 塑料管 | UPVC塑料排水管(粘接连接)DN50 | m | 22.500
132 | 031001006014 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接连接 )DN75 | m | 5.100
133 | 031001006010 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接连接 )DN100 | m | 17.480
134 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装(公称直径100mm以内 带 存水弯) | 个/组 | 5.000
135 | 010101007005 | 管沟土方 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公 称直径100mm以内1m深) | m | 22.600
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第9页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
136 | 010101007006 | 管沟土方 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公 称直径50mm以内1m深) | m | 6.500
B区装饰、安装
装修工程
砌筑工程
137 | 010402001003 | 砌块墙 | 砌块品种、规格、强度等级:加气 混凝土砌块 A3.5 墙体类型、砌筑高度:200mm厚3.3m 砂浆强度等级:加气混凝土专用砌 筑砂浆 | m3 | 30.220
138 | 010503004002 | 地梁 | 混凝土种类（商品混凝土、现场拌 制，泵送、非泵送）:非泵送商品 砼 混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.040
139 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 0.179
140 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 挂钢丝网 找平层砂浆厚度、配合比:墙面 10mm厚1:3砂浆抹灰 | m2 | 312.610
用餐区
地面部分
141 | 011101006016 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 49.980
142 | 011102003041 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :750*1500灰色仿大理石釉面砖 | m2 | 49.980
143 | 011102003042 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
144 | 001002 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 99.960
天棚部分
145 | 011302001155 | 天棚吊顶 | 部位:用餐区吊顶 龙骨材料种类、规格、中距 :50*50轻钢龙骨系列 基层材料种类、规格:15厘基层板 面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 | m2 | 49.980
146 | 011406001231 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:原板底 腻子种类、遍数:腻子两遍 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :无机涂料底漆三道、无机涂料面 漆两道 | m2 | 49.980
自营档口
地面部分
147 | 011101006017 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 15.900
148 | 011102003043 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :800*800防滑通体大理石砖 | m2 | 15.900
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第10页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
149 | 011102003044 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
150 | 001004 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 39.750
天棚部分
151 | 011302001156 | 天棚吊顶 | 部位:自营档口吊顶 龙骨材料种类、规格、中距 :50*50轻钢龙骨系列 基层材料种类、规格:15厘基层板 面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 | m2 | 15.540
152 | 011406001232 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:原板底 腻子种类、遍数:腻子两遍 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :无机涂料底漆三道、无机涂料面 漆两道 | m2 | 15.540
墙面部分
153 | 011204003008 | 块料墙面 | 墙体类型:内墙面 安装方式:湿贴 面层材料品种、规格、颜色 :600*1200柔光釉面砖 | m2 | 36.780
154 | 080802013028 | 25mm厚橡木雕刻喷 黑漆牌匾 | 名称:25mm厚橡木雕刻喷黑漆牌匾 | 块 | 1.000
155 | 011501020002 | 档口操作台 | 档口操作台 H=880 15厚石英石台面 40*40木龙骨基层（防潮阻燃处理 ）、18厚阻燃板基层 定制中式实木花格窗（15厚实木线 条）、3mm厚亚克力透光板、灰色 柔光釉面砖、3厚金属覆膜木纹铝 板 | m | 4.240
156 | 011505006010 | 定制青瓦仿古屋檐 造型 | 材料品种、规格、颜色:定制青瓦 仿古屋檐造型 | m | 4.240
157 | 011210006002 | 吊楣 | 吊楣 40*60木龙骨基础支架 18厘阻燃板基层 木龙骨及基层板刷防火涂料两遍 6厘硅酸钙板面刷白色无机涂料 定制中式实木花格窗、3mm金属覆 膜木纹铝板 | m2
158 | 011505006012 | 吊楣 | 吊楣 40*60木龙骨基础支架 18厘阻燃板基层 木龙骨及基层板刷防火涂料两遍 6厘硅酸钙板面刷白色无机涂料 定制中式实木花格窗、3mm金属覆 膜木纹铝板 | m | 4.240
159 | 011406001233 | 抹灰面油漆涂料 | 灰色外墙真石漆饰面 | m2 | 2.580
160 | 011502008007 | GRC装饰线条 | 成品GRC装饰线条 | m | 6.600
161 | 011502008008 | 马头墙柱子造型 | 马头墙柱子造型 | m2 | 6.270
后厨操作台
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第11页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
地面部分
162 | 011101006018 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 17.600
163 | 011102003045 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :800*800防滑通体大理石砖 | m2 | 22.370
164 | 011102003046 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
165 | 001006 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 44.000
166 | 011108001008 | 石材零星项目 | 工程部位:门坎石 结合层厚度、材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色 :20mm厚云朵拉灰门槛石 | m2 | 0.540
167 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 土壤类别:三类土 挖土深度:2m以内 | m3 | 0.430
168 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 定制200宽304不锈钢地沟沟盖板 | m | 9.540
天棚部分
169 | 011302001157 | 天棚吊顶 | 龙骨材料种类、规格、中距:装配 式T型铝合金天棚龙骨(不上人型 )(面层规格600mm×600mm 平面) 面层材料品种、规格:1.0mm厚 600*600白色铝扣板吊顶 | m2 | 17.600
墙面部分
170 | 011204003009 | 块料墙面 | 墙体类型:内墙面 安装方式:湿贴 面层材料品种、规格、颜色 :600*1200柔光釉面砖 | m2 | 34.440
门窗部分
171 | 010801002011 | 木质门带套 | 门代号及洞口尺寸:1.1×2.1m 材质:成品定制复合实木门 | 樘 | 1.000
仓库
地面部分
172 | 011101006019 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 18.930
173 | 011102003047 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :800*800防滑通体大理石砖 | m2 | 18.930
174 | 011102003048 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
175 | 001008 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 47.330
176 | 011108001009 | 石材零星项目 | 工程部位:门坎石 结合层厚度、材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色 :20mm厚云朵拉灰门槛石 | m2 | 0.240
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第12页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
177 | 011105006069 | 金属踢脚线 | 踢脚线高度:50mm 基层材料种类、规格:9厘阻燃基层 板 面层材料品种、规格、颜色 :1.2mm黑钛拉丝锈钢踢脚 | m | 18.350
天棚部分
178 | 011302001158 | 天棚吊顶 | 龙骨材料种类、规格、中距:装配 式T型铝合金天棚龙骨(不上人型 )(面层规格600mm×600mm 平面) 面层材料品种、规格:1.0mm厚 600*600白色铝扣板吊顶 | m2 | 18.930
179 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 18厚细木工板基层 3厚木纹金属覆膜板 窗帘盒顶与窗户顶平齐 | m | 6.500
180 | 011505010002 | 中式竹帘 | 中式竹帘 | m2 | 16.250
墙面部分
181 | 011406001234 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:抹灰面 腻子种类、遍数:腻子两遍 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :白色无机涂料（三底两面） | m2 | 42.260
门窗部分
182 | 010801002012 | 木质门带套 | 门代号及洞口尺寸:1.2×2.1m 材质:成品定制复合实木门 | 樘 | 1.000
驿佳购
地面部分
183 | 011101006020 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 122.630
184 | 011102003049 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :750*1500灰色仿大理石釉面砖 | m2 | 122.630
185 | 011102003050 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
186 | 001010 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 245.260
187 | 011105006070 | 金属踢脚线 | 踢脚线高度:50mm 基层材料种类、规格:9厘阻燃基层 板 面层材料品种、规格、颜色 :1.2mm黑钛拉丝锈钢踢脚 | m | 30.030
天棚部分
188 | 011302001159 | 天棚吊顶 | 龙骨材料种类、规格、中距 :50*50轻钢龙骨系列 基层材料种类、规格:15mm基层板 面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 、3厚木纹金属覆膜板、定制实木 花格（15mm厚，内藏发光灯组） 压条材料种类、规格: | m2 | 109.600
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第13页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
189 | 011406001235 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:原板底 腻子种类、遍数:腻子一道 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :灰色无机涂料 | m2 | 24.320
190 | 011406001236 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:原板底 腻子种类、遍数:腻子两遍 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :白色无机涂料底漆三道、白色无 机涂料面漆两道 | m2 | 32.770
墙面部分
191 | 011406001237 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:抹灰面 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :微水泥饰面 | m2 | 76.730
192 | 011508002011 | 吸塑字 | 定制迷你亚克力发光字， LOGO 2400*450mm 高速茉莉咖啡 | 套 | 1.000
193 | 011210001002 | 木隔断 | 25*20@15橡木格栅饰面 | m2 | 12.950
194 | 011207001017 | 墙面装饰板 | 18厚阻燃板 6mm厚硅酸钙板封板 | m2 | 32.340
195 | 011501018005 | 吊顶门楣造型 | 吊顶门楣造型 材料种类、规格:40*40木龙骨支架 ，3厚金属覆膜木纹铝板，定制中 式实木花格窗，18mm阻燃板基层， 木龙骨刷防火涂料两遍、6厚硅酸 钙板 面饰白色无机涂料（三底两面） | m
196 | 011501018008 | 吊顶门楣造型 | 吊顶门楣造型（靠墙处） 材料种类、规格:40*40木龙骨支架 ，3厚金属覆膜木纹铝板，定制中 式实木花格窗，18mm阻燃板基层， 木龙骨刷防火涂料两遍、6厚硅酸 钙板 面饰白色无机涂料（三底两面） | m | 32.130
197 | 011501018009 | 吊顶门楣造型 | 吊顶门楣造型（门楣处） 材料种类、规格:40*40木龙骨支架 ，3厚金属覆膜木纹铝板，定制中 式实木花格窗，18mm阻燃板基层， 木龙骨刷防火涂料两遍、6厚硅酸 钙板 面饰白色无机涂料（三底两面） | m | 16.860
198 | 011208001010 | 柱（梁）面装饰 | 基层材料种类、规格:80*50*5镀锌 方管支架、18厚阻燃板基层 面层材料品种、规格、颜色:20厚 芝麻黑火烧板饰面（点挂）、 3mm金属木纹覆膜板 | m2 | 14.550
199 | 011208001011 | 柱（梁）面装饰 | 基层材料种类、规格:40*40木龙骨 基础、18mm阻燃板基层 面层材料品种、规格、颜色:3mm金 属木纹覆膜板 | m2 | 13.720
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第14页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
200 | 011208001012 | 柱（梁）面装饰 | 基层材料种类、规格:40*40木龙骨 基础、18厚阻燃板基层 面层材料品种、规格、颜色:20厚 芝麻黑火烧板饰面（点挂）、 3mm金属木纹覆膜板 5宽铝合金型材嵌条 | m2 | 22.770
201 | 011501014005 | 收银台 | 收银台 台柜规格:0.8*0.8（高*宽） 材料种类、规格:18厚阻燃板基层 ，15厚石英石台面，3mm金属覆膜 木纹铝板柜门、3mm金属覆膜木纹 铝板线条 五金种类、规格:含五金 | m | 8.720
202 | 011508002012 | 吸塑字 | 定制迷你亚克力发光字， LOGO 1800*400mm 高速茉莉咖啡 | 套 | 1.000
203 | 080802013029 | 休闲区桌椅 | 名称:休闲区桌椅 | 套 | 2.000
204 | 080802013030 | 25mm厚橡木雕刻喷 黑漆牌匾 | 名称:25mm厚橡木雕刻喷黑漆牌匾 | 块 | 4.000
205 | 01B002 | 定制实木层架 | 定制实木层架 | m | 6.000
206 | 011507003002 | 灯箱 | 箱体规格: 面层材料种类:广告灯箱 | 个 | 13.000
207 | 080802013031 | 展示架 950*415*2600 | 名称:展示架950*415*2600 | 个
208 | 080802013032 | 酒柜 4050*700*2200 | 名称:酒柜4050*700*2200 | 个
209 | 080802013033 | 中庭货架 | 名称:中庭货架 | 个
安装工程
电气工程
210 | 030404017007 | 配电箱 | 成套配电箱安装 配电箱 AL1 | 台 | 1.000
211 | 030404017008 | 配电箱 | 成套配电箱安装 配电箱 AL2 | 台 | 1.000
212 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供 电) | 系统 | 1.000
213 | 030411001041 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 476.500
214 | 030411001042 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG32 | m | 8.660
215 | 031002001011 | 管道支架 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制 作) 铁构件制作与安装(一般铁构件安 装) | kg | 61.250
216 | 030411001043 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 397.200
217 | 030411001044 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG32 | m | 8.200
218 | 030411001045 | 配管 | 金属软管敷设 DN20 | m | 108.000
219 | 030411006019 | 接线盒 | 接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 15.000
220 | 030411006020 | 接线盒 | 灯头盒 | 个 | 101.000
221 | 030411006021 | 接线盒 | 开关盒 | 个 | 72.000
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第15页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
222 | 030413002014 | 凿(压)槽 墙面开 槽 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 405.960
223 | 030411004021 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJ-2.5 | m | 1808.030
224 | 030411004022 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJ-4 | m | 947.910
225 | 030411004023 | 配线 | 管内穿线 WDZC-BYJ-6 | m | 89.300
226 | 030404034019 | 照明开关 | 单联单控开关 | 个 | 1.000
227 | 030404034020 | 照明开关 | 普通开关、按钮安装 三联单控翘 板暗开关/250V/10A | 个 | 3.000
228 | 030404034021 | 照明开关 | 控制器(风机盘管温控器) | 个
229 | 030404033002 | 风扇 | 风扇吊灯 | 台 | 6.000
230 | 030404035013 | 插座 | 普通插座安装 单相普通插座 /250V/10A | 个 | 23.000
231 | 030404035014 | 插座 | 普通插座安装250V/16A | 个 | 32.000
232 | 030404035015 | 插座 | 三相插座 30A | 个 | 1.000
233 | 030404031002 | 小电器 | 民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 个/套 /台/ | 6.000
234 | 030412004014 | 装饰灯 | 点光源艺术装饰灯具安装 筒灯 | 套 | 88.000
235 | 030412004015 | 装饰灯 | 应急照明灯 应急模块 应急时间 90min | 套 | 8.000
236 | 030412005014 | 荧光灯 | 荧光艺术装饰灯具安装 LED灯管 | m | 196.010
237 | 030412005015 | 荧光灯 | 荧光灯具安装 LED 平板灯 600*600 | 套 | 7.000
弱电工程
238 | 030411005002 | 接线箱 | 接线箱安装 弱电接线箱 | 个 | 2.000
239 | 030411001046 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 224.370
240 | 030411001047 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 13.900
241 | 031002001012 | 管道支架 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制 作) 铁构件制作与安装(一般铁构件安 装) | kg | 19.450
242 | 030413002015 | 凿(压)槽 墙面开 槽 | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 49.900
243 | 030502005002 | 双绞线缆 | 双绞线缆 管内穿放 UTP-6 | m | 156.600
244 | 030411004024 | 配线 | 穿多芯软导线 RVV-2×2.5 | m | 20.540
245 | 030411004025 | 配线 | 穿多芯软导线RVV-3*1.5 | m | 104.100
246 | 030411006022 | 接线盒 | 接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 17.000
247 | 030502012002 | 信息插座 | 双孔网络插座 | 个/块 | 2.000
248 | 030501009002 | 路由器 | 无线设备 无线AP | 台/套 | 4.000
249 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 名称:监控摄像设备 类别:高清红外半球摄像机 安装方式:吸顶安装,适配器供电 | 台 | 7.000
250 | 030502010002 | 配线架 | 名称:24口网络配线架 | 个 | 2.000
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第16页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
251 | 030507014002 | 显示设备 | 规格:32寸 名称:液晶监视器 | 台 | 1.000
252 | 030501012002 | 交换机 | 名称:24口POE交换机 | 台 | 2.000
253 | 030507013002 | 录像设备 | 名称:32路8盘位NVR硬盘录像机 存储容量、格式:内含38块4T监控 级硬盘 | 台
254 | 030507013004 | 录像设备 | 32路16盘位NVR硬盘录像机 内含2块4T监控级硬盘 | 台 | 2.000
255 | 030502017002 | 线管理器 | 名称:1U理线架 | 个 | 2.000
256 | 030506004002 | 背景音乐系统设备 | 名称:背景音乐扬声器 安装方式:吸顶安装 | 台 | 4.000
257 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 测试(4对双绞线缆) | 链路 /点 | 15.000
给水系统
258 | 031001006029 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN15 管道消毒、冲洗(公称直径15mm以 内) | m | 26.370
259 | 031001006030 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN20 管道消毒、冲洗(公称直径20mm以 内) | m | 14.600
260 | 031001006031 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN25 管道消毒、冲洗(公称直径25mm以 内) | m | 11.290
261 | 031001006032 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN32 管道消毒、冲洗(公称直径32mm以 内) | m | 3.240
262 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN32 | 个 | 1.000
263 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN25 | 个 | 1.000
264 | 031003013007 | 水表 | 螺纹水表组成安装(公称直径 25mm以内) | 组/个 | 1.000
265 | 031003013008 | 水表 | 螺纹水表组成安装(公称直径 32mm以内) | 组/个 | 1.000
266 | 010101007013 | 管沟土方 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公 称直径50mm以内1m深) | m | 9.540
排水系统
267 | 031001006033 | 塑料管 | UPVC塑料排水管(粘接连接)DN50 | m | 22.500
268 | 031001006034 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接连接 )DN75 | m | 5.100
269 | 031001006035 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接连接 )DN100 | m | 17.480
270 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装(公称直径100mm以内 带 存水弯) | 个/组 | 5.000
271 | 010101007014 | 管沟土方 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公 称直径100mm以内1m深) | m | 22.600
272 | 010101007015 | 管沟土方 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公 称直径50mm以内1m深) | m | 6.500
A区接待室
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第17页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
装修工程
拆除工程
273 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | 砌体名称:内墙 砌体材质:加气混凝土 砌块 | m3 | 3.840
274 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 构件名称:100mm厚混凝土垫层 | m3 | 5.190
275 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 拆除地面砖、拆除50mm厚水泥砂浆 结合层 | m2 | 51.900
276 | 011614007001 | 踢脚线拆除 | 踢脚线材质:踢脚线拆除 | m | 28.340
277 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 拆除的基层类型:拆除铝扣板吊顶 | m2 | 5.400
278 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 抹灰层种类:拆除白色乳胶漆 | m2 | 46.500
279 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 饰面材料种类:拆除墙面砖及 20mm水泥砂浆结合层 | m2 | 28.200
280 | 011608003001 | 铲除裱糊面 | 拆除墙面壁纸油漆及腻子 | m2 | 78.420
281 | 011610001001 | 门窗拆除 | 构件名称:拆除原有实木复合门、 拆除卫生间门 | 樘 | 3.000
282 | 01B011 | 拆除石材面洗手台 | 拆除石材面洗手台 | m2 | 0.770
283 | 01B012 | 拆除设备等 | 拆除马桶、拆除小便斗 | 项 | 1.000
284 | 011613001005 | 灯具拆除 | 灯具种类:灯具 | 套 | 8.000
285 | 011613001006 | 插座拆除 | 插座 | 套 | 23.000
286 | 011612001005 | 管道拆除 | 管道种类、材质:电线管 | m | 200.000
287 | 011612001006 | 电线拆除 | 电线种类、材质:BV2.5mm2 | m | 200.000
288 | 010103002001 | 余方弃置 | 废弃料品种:建筑垃圾 运距:按5km | m3 | 34.000
砌筑工程
289 | 010402001004 | 砌块墙 | 砌块品种、规格、强度等级:加气 混凝土砌块 A3.5 墙体类型、砌筑高度:120mm厚 5.5m 砂浆强度等级:加气混凝土专用砌 筑砂浆 | m3 | 4.160
290 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 挂钢丝网 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、 混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 66.940
291 | 010503004003 | 地梁 | 混凝土种类（商品混凝土、现场拌 制，泵送、非泵送）:非泵送商品 砼 混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.190
292 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 | t | 0.150
包厢
地面部分
293 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 找平层厚度、砂浆配合比:100厚细 石混凝土垫层 | m2
294 | 010404001001 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 4.930
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第18页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
295 | 011101006021 | 平面砂浆找平层 | 找平层厚度、砂浆配合比:20mm1： 3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 6.030
296 | 011102003057 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :600*1200灰色防滑大理石砖 | m2 | 6.030
297 | 011102003058 | 块料楼地面 | 结合层厚度、砂浆配合比:5mm瓷砖 专用粘接剂 面层材料品种、规格、颜色 :750*1500灰色防滑大理石砖 | m2 | 43.300
298 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防 水 | 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度、遍数:2厚，两遍 | m2 | 6.030
299 | 011102003059 | 块料楼地面 | 嵌缝材料种类:地面瓷砖美缝胶 | m2
300 | 001015 | 美缝 | 地面瓷砖美缝胶 | m | 101.680
301 | 011108001010 | 石材零星项目 | 工程部位:门坎石 结合层厚度、材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色 :20mm厚深啡网门槛石 | m2 | 0.580
302 | 011105006071 | 金属踢脚线 | 踢脚线高度:50mm 基层材料种类、规格:18厘阻燃基 层板 面层材料品种、规格、颜色 :1.2mm黑钛拉丝锈钢踢脚 | m | 23.840
天棚部分
303 | 011302001164 | 天棚吊顶 | 部位:卫生间吊顶 龙骨材料种类、规格、中距 :50*50轻钢龙骨系列 基层材料种类、规格:18mm阻燃板 面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 | m2 | 5.110
304 | 011304001001 | 灯带槽 | 18厚阻燃板基层、6厚硅酸钙板 | m2 | 1.100
305 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 双层12厚阻燃板基层、3.0厚金属 覆膜木纹铝板 | m | 6.800
306 | 011302001165 | 天棚吊顶 | 部位:包间吊顶 龙骨材料种类、规格、中距 :50*50轻钢龙骨系列 基层材料种类、规格:18厘阻燃板 面层材料品种、规格:6mm硅酸钙板 压条材料种类、规格:1.2mm古铜拉 丝不锈钢收边条 | m2 | 41.800
307 | 011304002005 | 400*400检修口 | 400*400检修口 | 个 | 2.000
308 | 011304002006 | 定制金属回风口 150*2000 | 定制金属回风口 150*2000 | 个 | 2.000
309 | 011406001238 | 抹灰面油漆涂料 | 部位:硅酸钙板 腻子种类、遍数:腻子两遍 油漆涂料品种、遍数（或厚度） :白色无机涂料（一底两面） | m2 | 50.530
墙面部分
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第19页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
310 | 011204003010 | 块料墙面 | 安装方式:5厚1:2水泥砂浆结合层 面层材料品种、规格、颜色 :600*1200mm灰色瓷砖 | m2 | 25.990
311 | 011204001001 | 石材墙面 | 20厚青灰色大理石饰面 | m2 | 0.150
312 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚 2遍 | m2 | 25.990
313 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 镜面玻璃品种、规格:6mm厚倒边白 镜 框材质、断面尺寸:1.2mm厚不锈钢 边框15mm宽 | m2 | 0.660
314 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗漱台:30*30镀锌方管、20厚青花 色大理石台面、18厚阻燃板、3厚 金属覆膜木纹铝板柜门 石材倒角、磨边(石材磨小圆边、 倒边) | m2 | 0.660
315 | 011505006023 | 定制成品挂画 | 定制成品挂画 | 套
316 | 010810005001 | 窗帘 | 布艺窗帘，一纱一布 | m2 | 13.550
317 | 011207001026 | 墙面装饰板 | 龙骨材料种类、规格、中距 :30*30木龙骨骨架（防潮阻燃处理 ） 基层材料种类、规格:18厚阻燃板 、20厚阻燃板基层 面层材料品种、规格、颜色:6厚硅 酸钙板，面饰故宫红水泥漆，点挂 20厚大理石饰面、3厚金属木纹覆 膜板、龙麟纹古铜拉丝不锈钢饰面 1.2厚，10宽1.2厚古铜拉丝不锈钢 边框 1.2厚古铜色拉丝不锈钢收边 详见接待室01立面图及背景墙剖面 图1 | m2 | 14.850
318 | 011207001027 | 墙面装饰板 | 龙骨材料种类、规格、中距: 基层材料种类、规格:18厚阻燃板 面层材料品种、规格、颜色:3厚金 属木纹覆膜板 详见接待室02、03、05立面图 | m2 | 31.130
319 | 011207001028 | 墙面装饰板 | 龙骨材料种类、规格、中距 :30*30木龙骨骨架（防潮阻燃处理 ） 基层材料种类、规格:18厚阻燃板 基层 面层材料品种、规格、颜色:3厚金 属木纹覆膜板、20厚青色大理石 详见接待室04立面图及背景墙剖面 图2、3 | m2 | 16.740
320 | 011207001029 | 墙面装饰板 | 龙骨材料种类、规格、中距: 基层材料种类、规格:18厚阻燃板 面层材料品种、规格、颜色:6厚硅 酸钙板，面饰故宫红水泥漆 详见接待室05立面图 | m2 | 0.950
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第20页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
321 | 011505006024 | 成品定制带灯玄关 壁画挂圆画油布画 | 成品定制带灯玄关壁画挂圆画油布 画1089.12 | 套
322 | 011505006025 | 装饰画 | 装饰画 | 套
323 | 011505006026 | 茗茶区茶桌 | 茗茶区茶桌（含椅子） | 套
324 | 011505006027 | 定制玄关柜 | 定制玄关柜 | 套
325 | 001016 | 包厢用餐座椅 | 包厢用餐座椅 | 套
门窗部分
326 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥 ）窗 | 卫生间新增铝合金窗户 | m2 | 0.900
327 | 010801002017 | 木质门带套 | 门代号及洞口尺寸:0.83*2.7m 材质:3.0金属覆膜木纹铝板单开门 | 樘 | 1.000
328 | 010801002018 | 木质门带套 | 1.2*2.7m 3.0金属覆膜木纹铝板子母门、古 铜拉丝门把手 | 樘 | 2.000
329 | 010809004001 | 石材窗台板 | 20厚大理石窗台板 | m2 | 1.080
卫生间绿植
330 | 050307019001 | 其他景观小摆设 | 名称及材质:黑山石 | 个 | 2.000
331 | 01B013 | 仿真富贵竹 | 大把蜈蚣蕨 | 棵 | 7.000
332 | 01B014 | 仿真矮绿植 | 大叶绿萝 H550 | 棵 | 2.000
A区接待室安装工程
电气工程
333 | 030411001052 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG20 | m | 160.000
334 | 030411001053 | 配管 | 砖、混凝土结构明配 JDG25 | m | 25.000
335 | 030411006023 | 接线盒 | 接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 10.000
336 | 030411004030 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 325.000
337 | 030411004031 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4 | m | 75.000
338 | 030404034028 | 照明开关 | 普通开关、按钮安装 单联单控翘 板暗开关/250V/10A | 个 | 2.000
339 | 030404034029 | 照明开关 | 普通开关、按钮安装 双联单控翘 板暗开关/250V/10A | 个 | 4.000
340 | 030404034030 | 照明开关 | 控制器(风机盘管温控器) | 个 | 1.000
341 | 030404035022 | 插座 | 普通插座安装 单相普通插座 /250V/10A | 个 | 4.000
342 | 030404035023 | 插座 | 普通插座安装 单相普通插座 /250V/10A 带防溅盒 | 个 | 2.000
343 | 030404035024 | 插座 | 普通插座安装 地面插座(带防水 )/250V/10A | 个 | 1.000
344 | 030404031003 | 小电器 | 民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 个/套 /台/ | 1.000
345 | 030412005028 | 荧光灯 | 荧光艺术装饰灯具安装 LED灯带 | m | 41.200
346 | 030412004020 | 装饰灯 | 点光源艺术装饰灯具安装 筒灯 | 套 | 30.000
347 | 030412004021 | 装饰灯 | 点光源艺术装饰灯具安装 射灯 | 套 | 1.000
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第21页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
348 | 030412005029 | 荧光灯 | 荧光灯具安装 20宽成品线性灯 | 套 | 1.000
349 | 030412005030 | 荧光灯 | LED造型吊灯1 60W 900*900 主材列入暂估价 | 套 | 1.000
350 | 030412005031 | 荧光灯 | LED造型吊灯2 30W 主材列入暂估价 | 套 | 1.000
351 | 030412005032 | 荧光灯 | 壁灯 | 套 | 4.000
352 | 030412005033 | 荧光灯 | LED吊灯3 9W | 套 | 1.000
给水系统
353 | 031001006054 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN15 管道消毒、冲洗(公称直径15mm以 内) | m | 11.540
354 | 031001006055 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN20 管道消毒、冲洗(公称直径20mm以 内) | m | 12.360
355 | 031001006056 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN25 管道消毒、冲洗(公称直径25mm以 内) | m | 10.940
356 | 031001006057 | 塑料管 | 室内PP-R给水管(热熔连接) DN32 管道消毒、冲洗(公称直径32mm以 内) | m | 9.700
357 | 031003001015 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN50 | 个 | 1.000
358 | 031003001016 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN32 | 个 | 1.000
359 | 031003001017 | 螺纹阀门 | 不锈钢截止阀 DN25 | 个 | 2.000
排水系统
360 | 031001006058 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接连接 )DN150 | m | 17.530
361 | 031001006059 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接连接 )DN100 | m | 10.800
362 | 031001006060 | 塑料管 | 室内UPVC塑料排水管(粘接连接 )DN75 | m | 9.620
363 | 031001006061 | 塑料管 | UPVC塑料排水管(粘接连接)DN50 | m | 12.920
364 | 031004014014 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装(公称直径50mm以内 带存 水弯) | 个/组 | 1.000
365 | 031004014015 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装(公称直径75mm以内 带存 水弯) | 个/组 | 1.000
366 | 031004014016 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装(公称直径100mm以内 带 存水弯) | 个/组 | 1.000
367 | 010101007020 | 管沟土方 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公 称直径50mm以内1m深) | m | 8.420
368 | 010101007021 | 管沟土方 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公 称直径100mm以内1m深) | m | 10.420
369 | 031004007001 | 小便器 | 小便器安装(感应开关 埋入式) | 组 | 1.000
370 | 031004006001 | 大便器 | 坐式大便器安装(连体水箱) | 组 | 1.000
371 | 031004003001 | 洗脸盆 | 感应水龙头、洗脸盆 | 组 | 1.000
空调系统
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第22页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
372 | 031001004005 | 铜管 | 室内(铜管(氧乙炔焊) Φ6.4 | m | 7.850
373 | 031001004006 | 铜管 | 室内(铜管(氧乙炔焊) Φ15.9 | m | 8.600
374 | 031001006062 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管(粘接)(外径 25mm内) | m | 10.950
375 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) B1级橡塑绝 热保温材料 厚度要求32mm厚 | m3 | 0.190
376 | 031004014017 | 给、排水附(配)件 | 冷媒管铜分支器 | 个/组 | 2.000
377 | 030701003005 | 空调器 | 风机盘管 KFR-71T2 | 台/组 | 2.000
378 | 030701003006 | 空调器 | 变冷媒空调室外机 | 台/组 | 2.000
379 | 031002001013 | 管道支架 | 管道支架制作(单件重量100kg以内 ) 管道支架安装(单件重量100kg以内 ) | kg | 40.900
380 | 031002002005 | 设备支架 | 设备支架制作、安装(设备及部件 支架 ≤50kg) | kg | 50.000
381 | 031201003005 | 金属结构刷油 | 手工除锈(一般钢结构 轻锈) 一般钢结构(银粉漆 第一遍) 一般钢结构(调和漆 第一遍) 一般钢结构(调和漆 每增一遍) | kg | 60.000
382 | 030704001005 | 通风工程检测、调 试 | 系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1.000
383 | 031009002001 | 空调水工程系统调 试 | 系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1.000
通风工程
384 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作 安装 | (镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以 内咬口) 长边长≤1000mm | m2 | 29.980
385 | 030703019001 | 柔性接口 | 弯头导流叶片及其他(软管接口) | m2 | 0.470
386 | 031002002006 | 设备支架 | 设备支架制作、安装(设备及部件 支架 ≤50kg) | kg | 25.000
387 | 031201003006 | 金属结构刷油 | 手工除锈(一般钢结构 轻锈) 一般钢结构(红丹防锈漆 第一遍) 一般钢结构(红丹防锈漆 每增一遍 ) 一般钢结构(调和漆 第一遍) 一般钢结构(调和漆 每增一遍) | kg | 53.660
388 | 030704001006 | 通风工程检测、调 试 | 系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1.000
A区空调
A区空调
空调系统
389 | 031001004013 | 铜管 | 室内(铜管(氧乙炔焊) Φ6.4 | m | 11.950
390 | 031001004014 | 铜管 | 室内(铜管(氧乙炔焊) Φ12.7 | m | 45.510
391 | 031001004015 | 铜管 | 室内(铜管(氧乙炔焊) Φ19.1 | m | 33.560
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第23页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
392 | 031001006067 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管(粘接)(外径 25mm内) | m | 25.300
393 | 031001006068 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管(粘接)(外径 25mm内) | m | 15.300
394 | 031208002002 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) B1级橡塑绝 热保温材料 厚度要求32mm厚 | m3 | 0.190
395 | 031004014018 | 给、排水附(配)件 | 冷媒管铜分支器 | 个/组 | 6.000
396 | 030701003015 | 空调器 | 风机盘管 KFR-51 | 台/组 | 1.000
397 | 030701003016 | 空调器 | 风机盘管 RFD-120 | 台/组 | 3.000
398 | 030701003017 | 空调器 | 变冷媒空调室外机 | 台/组 | 1.000
399 | 030701003018 | 空调器 | 变冷媒空调室外机 2 | 台/组 | 3.000
400 | 031002001014 | 管道支架 | 管道支架制作(单件重量100kg以内 ) 管道支架安装(单件重量100kg以内 ) | kg | 50.900
401 | 031002002007 | 设备支架 | 设备支架制作、安装(设备及部件 支架 ≤50kg) | kg | 56.000
402 | 031201003007 | 金属结构刷油 | 手工除锈(一般钢结构 轻锈) 一般钢结构(银粉漆 第一遍) 一般钢结构(调和漆 第一遍) 一般钢结构(调和漆 每增一遍) | kg | 70.000
403 | 030704001007 | 通风工程检测、调 试 | 系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1.000
404 | 031009002002 | 空调水工程系统调 试 | 系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1.000
B区空调
B区空调
空调系统
405 | 031001004022 | 铜管 | 室内(铜管(氧乙炔焊) Φ6.4 | m | 11.950
406 | 031001004023 | 铜管 | 室内(铜管(氧乙炔焊) Φ12.7 | m | 45.510
407 | 031001004024 | 铜管 | 室内(铜管(氧乙炔焊) Φ19.1 | m | 33.560
408 | 031001006073 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管(粘接)(外径 25mm内) | m | 25.300
409 | 031001006074 | 塑料管 | 空调凝结水塑料管(粘接)(外径 25mm内) | m | 15.300
410 | 031208002003 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) B1级橡塑绝 热保温材料 厚度要求32mm厚 | m3 | 0.190
411 | 031004014019 | 给、排水附(配)件 | 冷媒管铜分支器 | 个/组 | 6.000
412 | 030701003027 | 空调器 | 风机盘管 KFR-51 | 台/组 | 1.000
413 | 030701003028 | 空调器 | 风机盘管 RFD-120 | 台/组 | 3.000
414 | 030701003029 | 空调器 | 变冷媒空调室外机 | 台/组 | 1.000
415 | 030701003030 | 空调器 | 变冷媒空调室外机 2 | 台/组 | 3.000
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第24页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
416 | 031002001015 | 管道支架 | 管道支架制作(单件重量100kg以内 ) 管道支架安装(单件重量100kg以内 ) | kg | 50.900
417 | 031002002008 | 设备支架 | 设备支架制作、安装(设备及部件 支架 ≤50kg) | kg | 56.000
418 | 031201003008 | 金属结构刷油 | 手工除锈(一般钢结构 轻锈) 一般钢结构(银粉漆 第一遍) 一般钢结构(调和漆 第一遍) 一般钢结构(调和漆 每增一遍) | kg | 70.000
419 | 030704001008 | 通风工程检测、调 试 | 系统调整费 通风空调工程 | 系统 | 1.000
420 | 031009002003 | 空调水工程系统调 试 | 系统调整费 空调水系统工程 | 系统 | 1.000
A区标志标牌
室内标识标牌
A区标志标牌
室内
421 | 050307009019 | 室内吊式指示牌 | 室内吊式指示牌 尺寸：2.2*0.35*0.125m； 材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷 漆，内部钢结构支撑，1.0mm不锈 钢空心圆钢吊装； 文字图形部分：108*108mm，激光 雕刻镂空，3mm亚克力面板内置 2835模组灯 | 面 | 1.000
422 | 050307009020 | 室内吊式指示牌 | 室内吊式指示牌 自助售卖区 尺寸：2*0.35*0.125m； 材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷 漆，内部钢结构支撑，1.0mm不锈 钢空心圆钢吊装； 文字图形部分：108*108mm，激光 雕刻镂空，3mm亚克力面板内置 2835模组灯 | 面 | 1.000
423 | 050307009021 | 室内安全标识牌 | 室内安全标识牌 发光（“小心地 滑”标识“、节约用水”标识““ 、请勿乱扔垃圾”标识“ “、请保管好随身贵重物品”标识 “、小心触电”标识 ““、节约用纸”标识“、注意防 火"标识“、禁止攀爬”标识“、 小心碰撞”标识、请勿吸烟、请关 好车门、小心台阶） 尺寸：250*100*15mm； 材质：10mm厚亚克力UV雕刻打底， 5mm亚克力背U造型， 文字图案丝网印刷 | 面
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第25页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
424 | 050307009022 | 室内安全标识牌 | 室内安全标识牌 （“小心地滑” 标识“、节约用水”标识““、请 勿乱扔垃圾”标识“ “、请保管好随身贵重物品”标识 “、小心触电”标识 ““、节约用纸”标识“、注意防 火"标识“、禁止攀爬”标识“、 小心碰撞”标识、请勿吸烟、请关 好车门、小心台阶） 尺寸：250*100*15mm； 材质：10mm厚亚克力UV雕刻打底， 5mm亚克力背U造型， 文字图案丝网印刷 | 面 | 12.000
425 | 050307009023 | 洗手间指示牌 | 洗水间指示牌（开水间、母婴室标 识） 尺寸：300*500*20mm； 材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷 漆； 文字部分：90*90mm，激光雕刻镂 空，3mm亚克力面板内置2835模组 灯 | 面 | 2.000
426 | 050307009024 | 卫生间指示牌 | 卫生间指示牌 发光 （“垃圾箱 "标识“、洗手液”标识“、灭火 器”标识“、坐便”标识“、蹲便 "标识 “、WIFI网络覆盖"标识） 尺寸：120*120*5mm； 材质：10mm亚克力UV雕刻打底， 5mm亚克力背U造型 文字图案丝网印刷 | 面
427 | 050307009025 | 卫生间指示牌 | 卫生间指示牌 （“垃圾箱"标识 “、洗手液”标识“、灭火器”标 识“、坐便”标识“、蹲便"标识 “、WIFI网络覆盖"标识） 尺寸：120*120*5mm； 材质：10mm亚克力UV雕刻打底， 5mm亚克力背U造型 文字图案丝网印刷 | 面 | 6.000
428 | 050307009026 | 洗手间指示牌 | 洗水间指示牌（第三卫生间、男洗 手间、女洗手间标识） 尺寸：450*210*65mm； 材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷 漆； 文字部分：90*90mm，激光雕刻镂 空，3mm亚克力面板内置2835模组 灯 | 面 | 3.000
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第26页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
429 | 050307009027 | 淋浴间指示牌 | 淋浴间标识牌 尺寸：300*120*15mm； 材质：10mm厚亚克力UV雕刻打底， 5mm亚克力背U造型； 文字图案丝网印刷 | 面 | 2.000
安装部分
430 | 030411001054 | 室内配管 | 室内标志牌发光模组灯配管PC16 | m | 200.000
431 | 030411004032 | 室内配线 | 室内指示牌发光模组灯电线BV- 2.5mm | m | 200.000
B区标志标牌
室内标识标牌
B区标志标牌
室内
432 | 050307009046 | 室内吊式指示牌 | 室内吊式指示牌 尺寸：2.2*0.35*0.125m； 材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷 漆，内部钢结构支撑，1.0mm不锈 钢空心圆钢吊装； 文字图形部分：108*108mm，激光 雕刻镂空，3mm亚克力面板内置 2835模组灯 | 面 | 1.000
433 | 050307009047 | 室内吊式指示牌 | 室内吊式指示牌 自助售卖区 尺寸：2*0.35*0.125m； 材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷 漆，内部钢结构支撑，1.0mm不锈 钢空心圆钢吊装； 文字图形部分：108*108mm，激光 雕刻镂空，3mm亚克力面板内置 2835模组灯 | 面 | 1.000
434 | 050307009048 | 室内安全标识牌 | 室内安全标识牌 发光（“小心地 滑”标识“、节约用水”标识““ 、请勿乱扔垃圾”标识“ “、请保管好随身贵重物品”标识 “、小心触电”标识 ““、节约用纸”标识“、注意防 火"标识“、禁止攀爬”标识“、 小心碰撞”标识、请勿吸烟、请关 好车门、小心台阶） 尺寸：250*100*15mm； 材质：10mm厚亚克力UV雕刻打底， 5mm亚克力背U造型， 文字图案丝网印刷 | 面
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第27页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
435 | 050307009049 | 室内安全标识牌 | 室内安全标识牌 （“小心地滑” 标识“、节约用水”标识““、请 勿乱扔垃圾”标识“ “、请保管好随身贵重物品”标识 “、小心触电”标识 ““、节约用纸”标识“、注意防 火"标识“、禁止攀爬”标识“、 小心碰撞”标识、请勿吸烟、请关 好车门、小心台阶） 尺寸：250*100*15mm； 材质：10mm厚亚克力UV雕刻打底， 5mm亚克力背U造型， 文字图案丝网印刷 | 面 | 12.000
436 | 050307009050 | 洗手间指示牌 | 洗水间指示牌（开水间、母婴室标 识） 尺寸：300*500*20mm； 材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷 漆； 文字部分：90*90mm，激光雕刻镂 空，3mm亚克力面板内置2835模组 灯 | 面 | 2.000
437 | 050307009051 | 卫生间指示牌 | 卫生间指示牌 发光 （“垃圾箱 "标识“、洗手液”标识“、灭火 器”标识“、坐便”标识“、蹲便 "标识 “、WIFI网络覆盖"标识） 尺寸：120*120*5mm； 材质：10mm亚克力UV雕刻打底， 5mm亚克力背U造型 文字图案丝网印刷 | 面
438 | 050307009052 | 卫生间指示牌 | 卫生间指示牌 （“垃圾箱"标识 “、洗手液”标识“、灭火器”标 识“、坐便”标识“、蹲便"标识 “、WIFI网络覆盖"标识） 尺寸：120*120*5mm； 材质：10mm亚克力UV雕刻打底， 5mm亚克力背U造型 文字图案丝网印刷 | 面 | 6.000
439 | 050307009053 | 洗手间指示牌 | 洗水间指示牌（第三卫生间、男洗 手间、女洗手间标识） 尺寸：450*210*65mm； 材质：1.5mm厚不锈钢板，表面喷 漆； 文字部分：90*90mm，激光雕刻镂 空，3mm亚克力面板内置2835模组 灯 | 面 | 3.000
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第28页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
440 | 050307009054 | 淋浴间指示牌 | 淋浴间标识牌 尺寸：300*120*15mm； 材质：10mm厚亚克力UV雕刻打底， 5mm亚克力背U造型； 文字图案丝网印刷 | 面 | 2.000
安装部分
441 | 030411001055 | 室内配管 | 室内标志牌发光模组灯配管PC16 | m | 200.000
442 | 030411004033 | 室内配线 | 室内指示牌发光模组灯电线BV- 2.5mm | m | 200.000
零星增加项目
A区增加项目
增加项目
443 | 010807005005 | 金属格栅窗 | 加装铝合金防盗网 | m2 | 10.380
444 | 011507003007 | 灯箱 | 箱体规格: 面层材料种类:电子水牌广告灯箱 | m2 | 12.540
445 | 011108001015 | 石材零星项目 | 工程部位:门坎石 结合层厚度、材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色 :20mm厚深啡网门槛石 | m2 | 3.580
446 | 010803001005 | 金属卷帘（闸）门 | 电动水晶卷帘门 | 樘 | 1.000
447 | 010402001009 | 砌块墙 | 砌块品种、规格、强度等级:加气 混凝土砌块 A3.5 墙体类型、砌筑高度:120mm厚 砂浆强度等级:加气混凝土专用砌 筑砂浆 | m3 | 0.270
448 | 011201004008 | 立面砂浆找平层 | 挂钢丝网 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、 混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 2.860
449 | 011204001006 | 石材墙面 | 20厚荔枝面芝麻黑花岗岩墙裙（干 挂） | m2 | 2.240
450 | 030701003035 | 入口吊顶处加装风 幕机 | 入口吊顶处加装风幕机 | 台/组 | 1.000
B区增加项目
增加项目
451 | 010807005006 | 金属格栅窗 | 加装铝合金防盗网 | m2 | 10.380
452 | 011507003008 | 灯箱 | 箱体规格: 面层材料种类:电子水牌广告灯箱 | m2 | 12.540
453 | 011108001016 | 石材零星项目 | 工程部位:门坎石 结合层厚度、材料种类:30mm厚 1:3干硬性水泥砂浆 面层材料品种、规格、颜色 :20mm厚深啡网门槛石 | m2 | 3.580
454 | 010803001006 | 金属卷帘（闸）门 | 电动水晶卷帘门 | 樘 | 1.000
工程量清单报价表
工程名称：上街服务区提升改造工程 | [5 empty] | 第29页 共29页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
455 | 010402001010 | 砌块墙 | 砌块品种、规格、强度等级:加气 混凝土砌块 A3.5 墙体类型、砌筑高度:120mm厚 砂浆强度等级:加气混凝土专用砌 筑砂浆 | m3 | 0.270
456 | 011201004009 | 立面砂浆找平层 | 挂钢丝网 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、 混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 2.860
457 | 011204001007 | 石材墙面 | 20厚荔枝面芝麻黑花岗岩墙裙（干 挂） | m2 | 2.240
458 | 030701003036 | 入口吊顶处加装风 幕机 | 入口吊顶处加装风幕机 | 台/组 | 1.000
A、B区驿佳购货柜
房屋建筑与装饰工程
A区
459 | 080802013034 | 展示架 950*415*2600 | 名称:展示架950*415*2600 | 个 | 13.000
460 | 080802013035 | 酒柜 4050*700*2200 | 名称:酒柜4050*700*2200 | 个 | 1.000
461 | 080802013036 | 中庭货架 | 名称:中庭货架 | 个 | 8.000
B区
462 | 080802013037 | 展示架 950*415*2600 | 名称:展示架950*415*2600 | 个 | 13.000
463 | 080802013038 | 酒柜 4050*700*2200 | 名称:酒柜4050*700*2200 | 个 | 1.000
464 | 080802013039 | 中庭货架 | 名称:中庭货架 | 个 | 8.000
措施项目费
1 |  | 总价措施项目费 |  | 项 | 1.000
1.1 |  | 安全文明施工费 |  | 项 | 1.000
1.2 |  | 其他总价措施费 |  | 项 | 1.000
1.3 |  | 防尘喷雾措施费 |  | 项 | 1.000
2 |  | 单价措施项目费 |  | 项 | 1.000
其他项目费
1 |  | 暂列金额 |  | 项 | 1.000 | 84910 | 84910
2 |  | 专业工程暂估价 |  | 项 | 1.000 | 47500 | 47500
合 计