# 采购项目：福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目主体工程施工劳务分包协作队伍采购

- 采 购 文 件

(采购编号：SZ-2024-LW-006)

采购单位： 福建省高速市政工程有限公司

2024年2月

- 第一章  采购公告

本采购项目：福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目主体工程施工劳务分包协作队伍采购，现已具备采购条件，采购人为福建省高速市政工程有限公司，现对该项目进行公司库内公开竞价，具体情况如下：

- 1．项目概况与采购范围

1.1项目建设地点：福州市长乐区漳港镇，毗邻福建高速福州机场征收管理所。

1.2项目概况

本项目位于长乐区漳港镇，毗邻福建高速福州机场征收管理所，为新建服务区项目，服务区用地面积27471平方米（约41.21亩），总建筑面积约9196平方米，其中：综合楼（含车辆维修站、公共厕所等配套功能）约8996平方米、配电房200平方米；设置服务区连接通道约200米。工程建设内容及规模最终以采购人确认的经审查通过的施工图纸为准。

1.3计划工期

计划施工工期暂定9个月（具体开工时间以采购人通知的时间为准）。成交人应无条件执行采购人的进度计划安排。

- 1.4采购范围及主要工程量

- 最高控制价人民币23275783.44元（含税），增值税税率为3%。

本次采购范围包含设计图纸、设计变更等范围内所包含的桩基基础施工、主体结构施工、防水工程、保温工程、门窗工程、涂料工程、装饰装修、安装工程、幕墙工程等为之完成的（除甲供材料外）的所有内容。具体内容及工程量详见《工程量清单报价表》。

- 2．竞价人资格要求

2.1本次采购要求竞价人具备条件

竞价人具有国内独立法人资格，具有施工劳务资质或者施工劳务备案，具备有效的企业安全生产许可证，且为一般纳税人。

2.1.1基本要求

①中华人民共和国境内(不含港澳台地区)合法注册的独立法人。

②竞价人必须在人员、机械设备、资金等方面拥有承担本项目施工的能力，具备有效的资格证件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证等相关资料）；

③由福建省发改委、省重点办（福建省发改委网站（fgw.fujian.gov.cn）最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（以评审时采购人在上述网站查询结果为准）。

④在福建省高速公路养护工程有限公司网站（网址：https：//www.fjgsyh.com/）发布的《关于2022年度福建省高速市政工程有限公司施工协作单位信用考核结果的公告》文件中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（信用考核结果以评审时采购人在上述网站查询结果为准）。

⑤企业不存在被列入“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/）中失信被执行人名单中。

⑥企业或其法定代表人、拟委任的现场负责人在“中国裁判文书网”网站（https：//wenshu.court.gov.cn/）中近三年内无行贿犯罪行为。

⑦在福建省高速公路养护工程有限公司合格供应商库内房建劳务分包类施工单位的供应商。

⑧本项目不接受联合体竞价。

2.1.2业绩要求

竞价人需提供一个近三年（2021年1月-至今）房建工程施工合同，且合同额不低于1900万元的劳务业绩（以提供的施工合同或结算资料作为证明材料）。

2.2单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段竞价，否则相关竞价无效。

- 3．采购文件的获取

3.1 本次采购采取线上下载采购文件，线下提交竞价文件的方式；

3.2 凡愿意参加报价的竞价人请于2024年2月20日至2024年2月26日通过福建省高速公路养护工程有限公司（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件。

3.3本次采购文件不收取费用。

- 4．竞价报名

4.1 凡愿意参加竞价的竞价人须在2024年2月26日17：00（北京时间）前，将附件一的《竞价报名函》发送至邮箱1031050222@qq.com，未提供或没有按时按要求提供《竞价报名函》的竞价人的竞价文件将不予接收。

4.2 《竞价报名函》见附件一，竞价人需按采购文件要求填写并加盖公章，按上述约定期限前将《竞价报名函》扫描件发送至邮箱1031050222@qq.com，文件和邮件名称统一为“采购项目+竞价人单位名称”，未按要求的报名函不予接收。

4.3 《竞价报名函》原件需放在第一个信封（9）其他材料，与竞标文件一同提交，未按要求的提供《竞价报名函》原件的将视同不响应采购文件处理。

- 5．竞价文件的递交

5.1递交竞价文件的时间为2024年2月29日15时00分至2024年2月29日15时30分，递交竞价文件的截止时间(竞价截止时间)为2024年2月29日15时30分，地点为厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司。

5.2逾期送达或者未送达指定地点或者未按规定密封的竞价文件，采购人不予受理。

- 6．联系方式

采购人：福建省高速市政工程有限公司

地  址：厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司

联系人：林先生

电  话：13950166527

邮  箱：1031050222@qq.com

采购人：福建省高速市政工程有限公司

2024年2月20日

附件1

竞价报名函

致：福建省高速市政工程有限公司

本公司申请参加 福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目主体工程施工劳务分包协作队伍采购 的竞价，同意遵守贵司的各项采购规则。

- 一、竞价人全称：    （竞价人公司全称）

- 二、采购项目：

- 三、采购编号：

四、联系人信息

联系人姓名：

联系电话：

竞价人（单位公章）：

日期：    年    月    日

备注：按采购文件要求填写并加盖单位公章，按要求将扫描件发送至邮箱1031050222@qq.com。

- 第二章   竞价人须知

- 一、采购项目工程概况

本项目位于福建省福州市长乐区漳港镇，毗邻福建高速福州机场征收管理所，为新建服务区项目，服务区用地面积27471平方米（约41.21亩），总建筑面积约9196平方米，其中：综合楼（含车辆维修站、公共厕所等配套功能）约8996平方米、配电房200平方米；设置服务区连接通道约200米。工程建设内容及规模最终以采购人确认的经审查通过的施工图纸为准。

二、本次采购范围及主要工程量

本次采购范围包含设计图纸、设计变更等范围内所包含的桩基基础施工、主体结构施工、防水工程、保温工程、门窗工程、涂料工程、装饰装修、安装工程、幕墙工程等为之完成的（除甲供材料外）的所有内容。具体内容及工程量详见《工程量清单报价表》。

- 3、施工地点：福州市长乐区漳港镇，毗邻福建高速福州机场征收管理所。

- 4、工程总价：最高控制价人民币23275783.44元（含税），增值税税率3%。

本采购项目采用固定单价合同，《工程量清单报价表》中的工程数量为暂定工程数量，结算以实际发生的经监理及建设单位验收合格的工程数量计量，超出设计部分的工程量以建设单位及监理现场签认数量为准，不论工程数量如何增减，单价均不予以调整。

《工程量清单报价表》所涉清单是根据本次招采内容，在本项目概算清单分解得来。本项目经审定的预算清单出具前，可按采购人提供的预算清单结合实际承包内容进行分解套价并报采购人审核确认，经审核确认的清单可作为过程工程计量及支付依据。清单存在错误或缺漏，可向采购人申请并据实调整。若本项目经审定的（预）结算清单出具后，双方需按最新（预）结算清单审定稿，根据实际承包内容进行分解，并按《工程量清单报价表》对应项或相似项的清单单价进行套价；若无对应或相似清单项，则按双方确认的单价另签补充协议作为结算依据。

竞价报价包含的费用组成：按《工程量清单报价表》所列项目及施工图纸包含的所有工作内容进行综合报价。单价费用包含：人工费、机械费、（除采购人供应材料外）的材料费、安全防护费、夜间施工增加费、安全文明施工费、赶工费、进出场费、临时设施、标准化建设费用、管理费、风险（不可预见的临时待料、施工配合、停工、闲置、窝工及因工程承包人、监理工程师、建设单位、国家及地方有关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切风险等费用）、（人身）事故险、甲供材料由乙方负责卸车、倒运、存放、保管等费用、税金、利润等全部费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

工程变更：后期设计文件新增工程由竞价人严格按照施工图设计文件及采购人的指示组织施工，若现场实际与施工图设计不符，应按规定办理工程变更手续，工程量需经双方现场确认，变更细目单价的套用原则：

①与合同清单细目相同的，按合同单价计。

②与合同清单细目相似的，参照合同单价计。

③合同清单细目中没有的，参照类似工程清单细目单价，若类似工程无清单细目单价，则由成交人编制，采购人审核。

- 5、税金

工程价款包含3%增值税。费附加、价格调节基金、个人所得税、企业所得税、资源税、印花税等其他税费由竞价方按照国家有关规定自行缴纳。成交人提供发票为增值税专用发票。

- 6、采购方式及形式

6.1本次采购实行公司库内公开采购，报价开启时间（竞价截止时间） 2024年2月29日15时30分。

6.2工地踏勘：竞价人应到工地踏勘以充分了解工地位置、工程设计方案情况、进出场道路、施工环境、工地检查、文明施工、装卸限制、行车干扰及任何其它任何情况。在竞价报价中应予以充分考虑，成交后，不得提出增加任何额外费用，因忽视或上述情况而导致的索赔或工期延长均由成交人自行承担。

- 7、竞价人资格要求

见采购公告竞价人资格要求。

- 8、计量规则

按竞价人实际完成经监理、建设单位认可，并经政府监督部门、检测等验收部门等验收合格，且采购人确认的符合设计图纸质量标准和施工规范要求、计量规则的工程数量为准。

- 9、支付方式

本工程不支付预付款，不预付设备进出场费。

①施工进度款：每月结算一次，前月26日至本月25日为一个结算周期，每月28日前由采购人、竞价人、监理共同对竞价人当月结算周期内完成工程数量进行确认，工程数量以竞价人当月实际完成符合约定的质量要求的数量为准。结算完成后，竞价人需提供计量支付所需的施工资料、计量申请和正式发票等，采购人在收到竞价人提供的符合要求的计量申请及相关资料后7日内完成支付，支付金额为已结算金额的85%。

②结算款：在项目现场施工完成后，并经交工验收合格，竞价人提供内业资料且经审查合格后7天内支付至计量金额的97%，余结算价的3%作为质保金，在缺陷责任期满后无计息返还。若成交人向采购人提供保函作为质保金担保，采购人将在收到满足规定的保函后7个工作日内将预留的质保金付清。

- 10、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期由交工验收合格之日起计，缺陷责任期内如有损坏由竞价人无偿修复（含修复材料及辅助工作费用）。

- 11、工期要求

施工工期暂定9个月，具体开工日期以采购人书面通知为准，竞价人应按照合同约定工期组织施工，确保采购人总工期目标的实现。

施工过程采购人制定详细施工计划，合理制定节点工期，竞价人必须严格执行。

竞价人应按照采购人制定的阶段目标工期组织施工，确保采购人总工期目标和阶段性阶段工期的实现。

如果成交人在接到要求加快工程进度的通知后10天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或成交人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，采购人有权终止与成交人的合同，或将本合同工程中的一部分工作交由他人或其他分包人完成，在不解除本合同规定的成交人责任和义务的同时，成交人应承担因此所增加的一切费用。

- 12、材料供应

12.1采购人供应的材料：详见附表2《甲供材料一览表》。

采购人供应的材料，竞价人应按现场实际需要进行领用，不得浪费，如超出合同约定的材料损耗，采购人在成交人劳务费中1.2倍进行扣除。

12.2成交人自购的材料：除采购人供应的材料外的所有施工材料和施工设备均由竞价人自行采购。所用材料应符合国家、部、省有关质量标准，且需提供产品出厂合格证、质量保证书和有关物理、力学等检测资料，经采购人认可后方可使用。

采购人有权对竞价人入场材料和设备进行抽检，对不合格的材料，竞价人应无条件更换。竞价人需负责所有自购材料的送检、检测费用及返工等相关费用。

12.3竞价人施工过程中使用不合格材料或偷工减料，以及其他违反合同约定的行为的，应承担合同总价5%的违约金，同时采购人有权单方解除合同，并要求竞价人赔偿一切损失。

- 13、机具设备及周转材料供应

竞价人投入机具设备及周转材料配置要能满足现场根据节点工期组织施工的需要。

13.1竞价人投入机具设备及周转材料：详见附表4《竞价人拟投入机具设备及周转材料一览表》。表中的机械及设备均为作为本次采购投入机械的最低要求，竞价人必须予以响应。

13.2成交后，成交人未按照采购人要求的时间（具体进场时间以采购人通知为准）及竞价文件中承诺的机械设备数量要求进行履约的，采购人视为成交人违约，并按违约条款进行处理。

13.3竞价人的各种资源配置必须满足施工进度要求，若因赶工或采购人根据施工进展情况，有权要求增加工作面正常开展所需的施工机具设备及人员（竞价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付），成交人应无条件配置，否则采购人有权调整或者全部重新收回施工任务，安排新的施工队伍进场施工。

13.4竞价人进场的机械设备和人员必须证件手续齐全（含特殊工种作业人员），否则视为竞价人违约，采购人有权令设备退场，并没收违约金2万元/次。设备进场严格履行采购人的设备管理规定。

13.5成交人提供的所有机械设备在施工期间的燃油费、通行费、维修费、操作手工资等已含在清单单价中，不再另行支付。

- 14、人员要求

14.1本项目成交人配置主要管理人员：现场负责人1人，现场施工人员3人，技术管理人员1人，安全人员1人，测量人员1人。其他施作人员必须满足现场施工要求，不得少于附表3《竞价人投入人员最少配置一览表》中的要求。

14.2过程中质检、竣工验收等相关内业资料的编制，由竞价人或采购人统一组织第三方专业人员实施，费用由竞价人承担。

14.3竞价人负责场地控制网、平面位置、高程等测量工作，需配备足够的测设仪器及人员，满足日常施工需要，并承担此费用。

- 15、施工生产临时设施及施工用水、用电

15.1施工生产临时设施：除采购人提供的设施外，竞价人自行负责并承担费用，单价中已包含相关费用。

15.2施工用水：竞价人自行负责安装并承担费用，水费及管路费用已包含在单价中，采购人不承担此费用。

15.3施工用电：施工用电由竞价人自行负责安装并承担费用，其费用均包含在相应的单价中，不另行计量。竞价方应自备发电机、以备停电使用，自备发电机费用已包含在相应综合单价中。

- 16、生活临时设施及用水、用电

16.1 生活临时设施：除采购人提供的设施外，竞价人自行负责并承担费用，单价中已包含相关费用。

16.2 生活用水：竞价人自行负责并承担费用，水费及管路费用已包含在单价中，采购人不承担此费用。

16.3 生活用电：生活用电由竞价人自行负责安装并承担费用，其费用均包含在相应的单价中，不另行计量。竞价方应自备发电机、以备停电使用，自备发电机费用已包含在相应综合单价中。

- 17、保险要求

成交人应自行为投入本工程的劳务人员购买必要的团体意外伤害保险，每个人的保额应不小于150万元，保险有效期应覆盖本工程工期。若采购人已购买该险种且无需成交人另行购买，则需按该分项工程造价占工程总造价的比例承担相应保险费。

- 18、工程质量要求

本项目工程质量验收按技术规范及现行《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)、《公路工程竣（交）工验收办法》、《建筑工程施工质量验收统一标准》和《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》执行。

（1）工程质量目标为竣工验收达到合格及以上。

（2）质量控制总目标：按照建设“优质工程、廉洁工程、环保工程、和谐工程”的要求，以“一流的施工材料、一流的施工设备、一流的施工工艺、一流的项目管理、一流的作业环境、一流的施工设施”六个一流为抓手，以机械化、集约化、专业化、信息化为支撑，全面推行高速公路建设标准化管理，创国内一流水平。工程实体内实外美、质量安全可靠、经久耐用，功能上以人为本、方便使用，外观做到表面平整、线条直顺、棱角分明、色泽一致，与生态景观协调统一。

（3）质量目标：合同实施期间无重大质量事故。

因竞价人原因工程质量达不到上述质量标准时，竞价人负责返工达到上述质量标准，其返工费用由竞价人承担，并承担给采购人造成的其他损失。

- 19、施工安全、职业健康、环境保护

19.1竞价人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，同时严格执行采购人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，有关安全工作的指示。

19.2采购人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为成交人违约。由于成交人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由成交人负责先行赔偿，人社局及保险公司赔付手续由成交人办理，赔付费用由成交人享有。

19.3成交人必须按国家相关规定配备专兼职安全管理人员，并服从采购人安全管理部门的指挥、调遣。竞价人必须执行采购人的“职业安全监控管理体系”要求，服从采购人管理，接受安全教育和安全技术交底，并按有关规定配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对人员的安全教育，采取安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成的责任和由此发生的费用。

19.4在整个施工过程中对成交人采取的施工安全措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。

19.5安全目标：施工周期内不得发生一般以上安全生产责任事故（含与生产有关的生活、交通、消防以及职业病、传染病、中毒相关群体伤害事件等），杜绝发生重伤和死亡事故。

在施工过程中因竞价人原因导致的安全、交通事故竞价人除承担安全事故责任外，应按向采购人承担合同价暂定金额5%的违约金并赔偿损失。

19.6竞价人必须按照采购人的要求做好噪声、污水、固体废弃物（包含砼废弃料及清理渣土）处置及水电能源的消耗等各项环境控制措施，混凝土施工要做好对既有成品构筑物的保护，不得引起污染及污水、固体废弃物随意弃放处置，确保符合采购人的环境管理体系目标和建设单位及当地政府对环保的各项规章要求。并承担管理不善、偷排漏排等造成的各种处罚。

- 20、项目管理

20.1竞价人必须服从采购人、监理单位、建设单位的现场管理。现场拒不签认、拒不整改两次以上（含两次），采购人有权将竞价人的相关施工班组清理出场，造成的损失由竞价人自行承担。

20.2竞价人自愿退场或被清理退场的，实行先退场后结算的原则，竞价人先行退场，待新的成交人进场后再进行结算。恶意闹事不退场的，按5万元/天损失追究竞价人的经济责任，同时承担因此造成采购人的各项经济损失。

- 21、采购控制价

本项目设置采购控制价，竞价人报价不得超过采购控制价，否则按作废处理：

最高控制总价23275783.44元（含增值税），税率为3%；

- 22、竞价保证金

①每个竞价人应提交一份人民币肆拾伍万元整的竞价保证金，采用银行转账（基本存款账户现金转账）或保函（银行保函、保险保函、担保保函等）形式缴纳，须在2024年2月26日17：00前汇入采购人指定银行账号（竞价保证金汇款单据附言上请注明：“福州机场服务区主体工程施工劳务竞价保证金”字样）采购人指定账号如下：

户  名：福建省高速市政工程有限公司；

账  号：129980100100246485；

开户行：兴业银行股份有限公司厦门集美支行。

未提交竞价保证金的，其竞价文件应当予以否决。

②在发出成交通知书后的十日内，将竞价保证金不计息退还成交人以外的竞价人。

③成交人无论任何理由选择放弃的，采购人将没收其竞价保证金。

- 23、履约保证金

成交人在施工合同签订之前，应按采购文件附表1《履约保函》的格式要求，向采购人提交成交合同总价5%的履约保证金（银行转账（电汇、现金转账）或保函（银行保函、保险保函等）），

采购人户名：福建省高速市政工程有限公司；

账     号：129980100100246485；

开  户 行：兴业银行股份有限公司厦门集美支行。

工程项目施工完毕后视施工人的履约情况扣除违约罚款后的剩余金额分批次返还（不计息）。

- 24、竞价人要求澄清采购文件

竞价人要求澄清内容的文件递交必须在竞价文件截止时间 3 日前，以不署名、不盖章（但应标明采购项目名称、标段、采购编号和日期）的书面形式提交给采购人，可通过下列形式提交：电子邮箱1031050222@qq.com。

25、此次采购文件和竞价文件，将作为与竞价人签订合同的重要组成部分。竞价人在成交后与采购人签订工程施工合同，落实成交的各项承诺，并在采购人规定的期限内根据工程实际情况组织进场。

- 26、竞价文件相关要求

26.1业绩证明材料需提供合同或结算资料并加盖公章，否则按作废处理。采购人有权要求在一定的时间内提供原件核查，若竞价人不予配合，将按作废处理。经采购人核实，若竞价人所提供的业绩证明有虚假行为的，将没收该竞价人的竞价保证金。

26.2书写及格式要求：竞价文件应用不褪色的材料书写或打印。竞价文件格式中明确要求竞价人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；明确要求竞价人加盖单位章之处，必须加盖单位章。如果竞价文件由委托代理人签署，则竞价人须提交授权委托书，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。如果由竞价人的法定代表人亲自签署竞价文件，则竞价人须提交法定代表人身份证明。竞价人另需提交载有第二信封内的工程量清单（excel版本）的U盘一个，文件以“公司名称+工程量清单”命名。

26.3竞价文件采用形式

采用双信封形式。竞价人编制的竞价文件应包括下列内容：

第一个信封（商务、信用评价及技术文件）：

（1）竞价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）竞价保证金；

（4）资格审查资料；

（5）总体实施方案；

（6）报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表；

（7）竞价人拟投入管理及施工人员；

（8）竞价人拟投入机械设备及周转材料；

（9）其他材料。

第一信封内（商务、信用评价及技术文件）不得体现任何关于竞价报价方面的内容，否则按作废处理。

第二个信封（竞价文件）：

（1）竞价报价函

（2）工程量清单报价表

（3）甲供材料一览表

26.4封套上应载明的信息

竞价文件封套：

第一个信封（商务、信用评价及技术文件）

采购人名称：福建省高速市政工程有限公司

采购人地址：厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司

采购项目名称：福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目主体工程施工劳务分包协作队伍采购

在    年    月   日   时   分前不得开启

竞价人名称：

第二个信封（竞价文件）

采购人名称：福建省高速市政工程有限公司

采购人地址：厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司

采购项目名称：福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目主体工程施工劳务分包协作队伍采购

在    年    月   日   时   分前不得开启

竞价人名称：

26.5竞价文件份数：正本1份，副本1份，竞价文件的正本与副本分别装订成册，采用胶装方式，不得采用活页装订或其他类似活页方式。

- 27. 竞价文件的递交

竞价文件递交至：福建省高速市政工程有限公司

地         址：厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司

竞价文件递交截止时间：2024年2月29日15时30分（北京时间）

附表1

履约保函

（本格式编排在采购文件中，供报价人参考，投标时无须提交）

致：福建省高速市政工程有限公司

鉴于    （竞价人全称）    （以下称“竞价人”）和   （ 采购人全称）    （以下称“采购人”）已签订                          合同协议书，并保证按协议约定承担该合同包的实施和完成及其缺陷修复，我行愿出具保函为竞价人提供担保，金额为人民币（大写）            元（¥              ）。

本保函的义务是：我们在接到采购人提出的因竞价人在履行合同过程中，未能履行或违背合同约定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的14日内，在上述担保的限额内，向采购人支付任何数额的款项，无须采购人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求采购人应首先向竞价人索要上述款项。我行还同意，任何对合同条款所作的修改和补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效，除非你方提前终止或解除本保函。本保函到期后，无论正本是否退回我行，该保函自动失效。

担　保　人：　　　 　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或其授权的代理人：　　　　　（签字或盖章）

地　　址 ：

邮政编码　：

电　　话　：

传　　真　：

年     月   日

附表2《甲供材料一览表》

见附件2《福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目主体工程施工劳务分包协作队伍采购控制价编制说明》

附表3 《竞价人拟投入人员一览表》

竞价人拟投入人员最少配置一览表

工程名称：福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目主体工程施工劳务分包协作队伍采购

| 序号 | 职务 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场负责人 | 1人 | 负责项目的进度、质量和安全管理的总体控制，施工合同的履行和动态管理，对工程质量、进度、安全生产、现场管理等进行全面监控，列入项目部统一调配管理，并针对具体问题分析原因和采取措施等。 |
| 2 | 值班负责人 | 3人 | 根据现场工作范围划分，负责对应工点现场的进度、质量和安全管理的总体控制，对工程质量、进度、安全生产、现场管理等进行全面负责，并针对具体问题分析原因和采取措施等。 |
| 3 | 技术管理人员 | 1人 | 负责对项目的技术管理工作，监督严格按照设计图纸、批准的施工组织设计、技术规范进行施工等。负责下达施工计划，对施工质量、安全、进度措施的细化；组织对项目施工人员进行技术交底。 |
| 4 | 测量人员 | 不少于1人 | 负责施工工程的洞内控制网测量、点位、工程边线的平面坐标、高程进行测设。 |
| 5 | 安全人员 | 不少于1人 | 安全人员应持有效的安全生产考核合格证书，具体负责投入本工程劳务人员持证、培训教育及机械设备准入等安全管理工作；协助项目各项安全管理工作；对违章作业和安全隐患进行处置，按要求做好安全生产的记录、安全资料的编制等。 |
| 6 | 桩基班组 | 不少于8人 | 负责施工范围内的桩基工程作业的施工 |
| 7 | 泥水班组 | 不少于10人 | 负责施工范围内泥水作业的施工 |
| 8 | 钢筋制安劳务班组 | 不少于10人 | 负责施工范围内钢筋制安作业的施工 |
| 9 | 木模板劳务班组 | 不少于10人 | 负责施工范围内模板安装等作业的施工 |
| 10 | 外架劳务班组 | 不小于10人 | 负责施工范围脚手架安装拆卸等作业的施工 |
| 11 | 安装班组 | 不小于10人 | 负责施工范围安装工程的作业施工 |
| 12 | 装修班组 | 不少于10人 | 负责施工范围内装修工程作业的施工 |
| 13 | 杂工 | 不小于3人 | 负责全线临时工程的临时劳动力的补全调配等 |
| 14 | 电工 | 不少于1人 | 负责日常维护管理。 |

备注：①本表所列劳动力数量为成交人履约的最低标准，实际进场数量应满足现场施工需要和总体工期要求；未列人员以满足施工需要为准。

②成交人应配合采购人对劳务作业人员进行实名制管理，人员进退场要经采购人批准后方可实施。

③竞价人配置人员根据采购人管理需求，现场负责人可纳入项目管理体系。

附表4《竞价人拟投入机具设备及周转材料一览表》

竞价人拟投入机具设备及周转材料一览表

| 序号 | 机具设备或周转材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 工况状态 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工机具设备 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 水准仪 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 2 | 经纬仪 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 3 | 全站仪 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 4 | 混凝土喷射机 |  | 台 | 1 | 全新 | 根据采购人要求 |  |
| - 5 | 混凝土磨光机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 6 | 钢筋调直机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 7 | 钢筋切断机 |  | 台 | 2 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 8 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 2 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 9 | 电焊机 |  | 台 | 2 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 10. | 电动空气压缩机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 11. | 试压泵 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 12. | 交流弧焊机 |  | 台 | 5 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 13. | 电焊机 |  | 台 | 3 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 14. | 电缆测试仪 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 15. | 平板式混凝土振捣器 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 16. | 混凝土抹平机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 17 | 电动卷扬机 |  | 台 | 1 | 全新 | 根据采购人要求 |  |
| - 18 | 立式钻床 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 19 | 台式钻床 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 20 | 管子切断机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 21 | 螺栓套丝机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 22 | 木工圆锯机 |  | 台 | 2 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 23 | 台式钻床 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |

备注：①本表所列机具设备及周转材料数量为成交人履约的最低标准，在竞价过程中无须提供相应证明材料，实际进场数量应满足现场施工需要和总体工期要求。

第三章 评标方式及办法

竞价人的法定代表人或其授权代表应按规定的时间、地点（具体见采购公告和竞价人须知）和下述要求到现场签字确认和采购，否则将被采购小组视为未实质性竞价采购文件要求，其报价将被拒绝，不予接收。本项目的采购程序和评审办法将按以下步骤进行：

| 条款号 |  | 评审因素与标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审与响应性评审标准 | ⑴竞价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； ①采购函按采购文件规定填报了报价、工期及工程质量目标； ②采购函附表的所有数据均符合采购文件规定； ③竞价文件组成齐全完整，内容均按规定填写； ④竞价文件的包封符合采购文件规定。 ⑵竞价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、竞价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。 ⑶竞价人按照采购文件规定的金额、形式、时效提供了竞价保证金。 ⑷竞价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书，授权人和被授权人均在授权书上签名。 ⑸竞价人法定代表人若亲自签署竞价文件的，提供法定代表人身份证明，法定代表人在法定代表人身份证明上签名。 ⑹一份竞价文件应只有一个竞价报价。 ⑺竞价人若填写采购文件提供的工程量清单，填写完毕的工程量清单未对采购文件提供的工程量清单的数据、格式和运算定义进行修改。 ⑻竞价文件载明的竞价项目完成期限未超过采购文件规定的时限。 ⑼竞价文件未附有采购人不能接受的条件。 ⑽报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表应按要求进行填写。 ⑾权利义务符合采购文件规定： ①竞价人未增加采购人的责任范围，或减少竞价人义务； ②竞价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； ③竞价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； ④竞价人在竞价活动中无欺诈行为； ⑤竞价人未对合同条款有重要保留。 |  |
| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| 1 |  | 评标办法 | 本项目采购实行资格后审，并采用“（综合评分法）”的方法评分，评审小组按照各合格竞价人综合得分从高到低的推荐第一、第二、第三成交候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中竞价总价低的竞价人将被排序在前；若综合得分和竞价总价仍相同，则由采购人采取随机抽取的办法确认排序。 |
| 2 |  | 分值构成 | 总 分100分 评标价：90分 信用评价：3分 技术文件：7分 |
| 3 |  | 计算评标基准价 | 评分基准价=各合格竞价人竞价文件报价函中评分价的平均值。 注：评分基准价以元为单位，保留整数位。 ①评分基准价：经确认的竞价人报价在合理区间的报价可参与评分基准价的计算。所有满足参与评分基准价计算的竞价人评分价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评分基准价；如果参与评分价平均值计算的有效竞价人少于5家时，则计算评分价平均值时不去掉最高值和最低值。 ② 报价合理区间：本次报价合理区间为90%控制价（含）至100%控制价（不含），报价低于90%控制价者，不参与评分基准价的计算，但参与评分价计算；报价高于或等于100%控制价者，直接按作废处理。 ③如果竞价人认为评分基准价计算有误，有权在现场提出，经监标人当场核实确认之后，可重新宣布评分基准价。确认后的评分基准价在整个评分期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的竞价人的数量发生变化。 ④报价有算术错误的，竞价文件中的大写金额与小写金额不一致的，评审小组按以大写金额为准对报价进行修正，修正的价格经竞价人书面确认后具有约束力。竞价人不接受修正价格的，其报价按作废处理，竞价保证金不予返还。 ⑤报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经竞价人书面确认后具有约束力。竞价人不接受修正价格的，其报价按作废处理，并没收其竞价保证金： Ⅰ.在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。 Ⅱ.在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。 Ⅲ.当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但竞价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以竞价人所报单价予以修正。 |
| 4 |  | 评分价的偏差率计算公式 | / |
| 5 |  | 承包人总体实施方案评分标准（7分） | 本工程筹划：项目基本筹划，表述清楚的，得基本分2分，本项满分3分。理解透彻，由评委在0～1分酌情加分。 主要实施方案可行性和完善性：实施方案基本合理，得基本分1.5分，本项满分2分。实施方案全面且可行，由评委在0～0.5分酌情加分。 项目实施要点：项目实施和管理等要点基本明确，得基本分1.5分，本项满分2分。实施方案高效和易行，由评委在0～0.5分酌情加分。 |
| 6 |  | 信用评价评分标准（3分） | 信用考核评价依据福建省高速市政工程有限公司发布的《关于2022年度福建省高速市政工程有限公司施工协作单位信用考核结果的公告》通报的考核结果为准，考核结果为：“A”级的供应商加3分、“B”级的供应商加0分、“C”级的供应商自评级认定之日起2年内禁止参与相应类别的投标（禁止参与本次竞标，否则视同废标不参与评价）。 |
| 7 |  | 评分价评分标准（90分） | 计算评标价得分值P： ∣评分价-评分基准价∣ P＝90－ ————————————×Q×100 评分基准价 式中：Q为扣分系数，评分价﹤评分基准价时，Q=0.3；评分价≥评分基准价时，Q=0.5。 |
| 8 |  | 评分 结果 | 评标小组将对通过评审合格竞价人，对竞价人提供的竞价文件，经综合分析、比较，并按照评分标准和方法，分别进行综合评分，综合得分最高者将被推荐为第一成交候选人，综合得分次高者将被推荐为第二成交候选人，综合得分第三高者将被推荐为第三成交候选人。若有相同的最高综合得分，则其中报价低的竞价人将被排序在前；若最高综合得分和最低报价仍相同，则随机抽取。 |

- 第四章  最高控制总价及工程量清单

最高控制价人民币23275783.44元（含税），增值税税率3%。详见附件：《福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目主体工程施工劳务分包协作队伍采购最高控制价清单确定一览表》

- 第五章  图纸（另册）

该图纸仅为采购过程使用，最终以开工后采购人下发的施工图设计文件为准。

- 第六章  合同格式

项目

施 工 合 同

（合同编号：            ）

甲   方：福建省高速市政工程有限公司

乙   方：

签约日期：     年    月    日

签约地点：福建省      市    区

- 合同协议书

甲方：福建省高速市政工程有限公司

地址：

乙方：

地址：

法定代表人：

乙方分包单位资质：

资质证书编号：

乙方纳税人身份：

税务登记证号：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：                   ；

1.2 工程地点及范围：                    ；

1.3 承包内容：包含设计图纸、设计变更等范围内所包含的桩基基础施工、主体结构施工、防水工程、保温工程、门窗工程、涂料工程、装饰装修、安装工程、幕墙工程等范围内所包含的为之完成的（除甲供材料外）的所有内容，具体见附件一《工程量及费用清单》。

协议所附清单是在本项目概算清单分解得来。本项目经审定的预算清单出具前，可按甲方提供的预算清单结合实际承包内容进行分解套价并报甲方审核确认，经审核确认的清单可作为过程工程计量及支付依据。清单存在错误或缺漏，可向甲方申请并据实调整。若本项目经审定的（预）结算清单出具后，双方需按最新（预）结算清单审定稿，根据实际承包内容进行分解，并按《工程量及费用清单》对应项或相似项的清单单价进行套价；若无对应或相似清单项，则按双方确认的单价另签补充协议作为结算依据。

1.3.1完成本工程设计图纸所要求的所有施工工艺的劳务、辅材、装饰装修、设备供应及安装、设备基础浇筑、全部质检、安装、缺陷修复、保险、培训、管理、工艺试验等，同时包括合同中明示或暗示的风险责任和义务。具体以工程量清单及施工图为准，工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。

1.3.2完成本工程所发生的安全文明、生产及生活临时设施、夜间施工，已完工程保护、生产工具用具使用、风雨季施工、场地清理等。

第二条 施工工作期限

2.1 暂定总日历工作天数为：9个月。

2.2 工作日期：工期从建设单位及监理签署的开工令日期开始计算，到所有工程内容实施完成，并验收合格交付使用为止（具体日期以甲方书面通知为准）。由甲方制定详细施工计划，合理制定节点工期，乙方必须严格执行。

2.3 乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。下列原因经甲方书面同意后，工期方可顺延：

2.3.1因不可抗力造成的工期延误；

2.3.2建设单位同意的工期顺延；

2.3.3因重大变更引起工程量增加或减少。

2.4 本合同执行过程中，如遇建设单位或甲方调整工期，本合同工期相应调整，乙方应无条件接受，并配合甲方组织资源，增加相应人员、设备或补偿，以保证工期进度和质量，其费用由乙方承担，乙方不得因此提出索赔。

第三条 双方驻工地代表

3.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：     ，职务：      ，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。双方特别约定，甲方委派代表签署的与工程量、工程款结算有关的材料需加盖甲方公章，前款特别约定事项仅有委派代表的签字不生效，不构成表见代理。

3.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：     ，身份证号：              ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。

3.3 双方约定：甲方出具的经工地代表亲笔签字并加盖甲方公章，同时经甲方审核程序通过的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。

第四条 合同价款

4.1含税合同价款：人民币     （￥       元）。不含税金额为人民币                （￥     元），增值税税率 3%。

此价款仅为双方签订合同时的暂定价款，最终结算时以《工程量及费用清单》（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。

本合同实行固定单价承包，单价包含为完成上述1.3条工作内容的直接费、间接费、利润、税金。具体包含：人工费、材料费、机械费、安全防护费、夜间施工增加费、安全文明施工费、赶工费、进出场费、临时设施费、管理费、风险费（不可预见的停工、闲置、窝工等费用）、（人身）事故险费、卸车、倒运、存放、保管等费用（包括甲供材料）、税金、利润等全部费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。符合合同条件规定的全部费用已计入有标价的工程量清单所列各细目中，未列细目和未标单价的费用已分摊在本工程的有关细目单价中。除此之外，甲方概不支付乙方任何费用。

4.2 本合同价款含 3%增值税：乙方应按当地税务机关有关规定进行合同备案，在申请工程款同时，扣除应向甲方支付的款项，按照甲方要求的发票类型并经甲方确认的当期结算金额开具 3%增值税专用发票（含税务机关代开），发票开具后 3日内提交给甲方，甲方收到乙方提供的发票后3个工作日内完成发票审核工作，并在结算时给予支付相应款项。乙方未能提供与当期结算款等额的税票，甲方有权不予支付当期进度款。

增值税、附加税（城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加）、价格调节基金、个人所得税、企业所得税、资源税、印花税等其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。

甲方开票信息如下：

企业名称：福建省高速市政工程有限公司

纳税人识别号：91350200MA2YLD3A2X

注册地址：厦门市海沧区鼎山路58号之一

电话：0592-7828691

开户银行：兴业银行股份有限公司厦门集美支行

银行账号：129980100100246485

备注：发票请填满开票人、复核人、收款人，且这三者不能是同一人，发票备注栏注明：

项目名称：福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目

项目地址：福建省福州市长乐区

第五条 计量、结算与支付

5.1 计量与结算

5.1.1甲方出具的经工地代表亲笔签字并加盖甲方公章，同时经甲方审核程序通过的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据。

5.1.2乙方应全力配合甲方的计量工作，工程完工后，经检查达到验收标准，且交工资料齐全，乙方应在验收合格之日起5天内报送最终结算资料，因乙方不予配合造成的计量滞后或其他后果，全部由乙方承担责任。同时，甲方单独计量的结果对乙方具有约束力，可作为本合同价款支付依据。

5.1.3对乙方未经甲方认可、超出技术交底（或变更设计）、合同范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予重复计量，返工合格的工程量予以计量。

5.1.4甲方只对乙方驻工地代表结算，并以合同单价和实际完成工程量为准，乙方出具的其它各种票据，甲方一律不予认可。对乙方合同款已包含而实际由甲方提供或承担的费用应扣除，同时须按合同文件约定扣除超耗材料、返工材料及机械费用、违约金、有关处罚等费用。其他包含在清单项目里的费用，如果在工程实施过程中有需要由甲方统一代缴的，费用均在乙方结算款中扣除。

6.1 支付

6.1.1开工预付款：  无    。

6.1.2施工进度款：每月结算一次，前月26日至本月25日为一个结算周期。乙方需在每月28日前，将本结算周期内完成的工程量和本结算周期月份前已完成未计量结算的工程量报送至甲方审核。甲方5工作日内对乙方上报的当月结算周期内完成工程数量进行验收确认，工程数量以乙方当月实际完成合格合同工程量为准。

中间计量支付：每次结算完成后，乙方需提供中期计量支付所需的施工资料、计量申请和正式发票等。中期支付金额为计量金额的 85% ，甲方在收到乙方提供的符合要求的计量申请及相关资料后7个工作日内完成支付。

6.1.3在项目现场施工完成并经验收合格后，支付至已完工程价款的90%。乙方在 15 日内提供全部完整的内业资料，甲方经审查合格并备案至相应档案馆，且项目整体结算审核完毕后7个工作日内支付至结算审核价（扣除甲方代乙方支付的其余杂费）的 97 %，余结算价的 3 %作为质保金，在缺陷责任期满后无计息返还。

上述付款节点需响应甲方与建设单位签订的总承包合同对应节点、支付比例及实际付款进度，若有冲突，则依据总承包合同对应支付节点及支付比例为准。

甲方对建设单位所承诺的质量保修义务在分包工程范围内同样适用于乙方。乙方的工作成果在甲方与建设单位约定的质量保修期期满后，若无质量问题，建设单位返还甲方质保金后，甲方不计利息将质保金返还乙方。若有质量问题，乙方负责无偿返修，保修期延长，质保金仍由甲方保留。如乙方拒不返修，甲方有权将质保金用于支付返修费，质保金不足支付返修费用时，由乙方补足。

6.1.4乙方同意：因建设单位原因对本项目款项支付迟延或不足支付的，乙方无条件同意甲方迟延本合同价款的支付；甲方在收到建设单位拨付款的前提下，同时完成甲方内部管理系统上的结算审批及付款审批流程后，及时支付给乙方当期工程款，因此造成的逾期支付，乙方不可向甲方索赔。

6.1.5合同结算款在甲方收到建设单位付款后，以银行转账方式支付，未办理结算的不予支付。甲方支付前，乙方应将其收款单位、银行账号书面报甲方备案。

账户名称：

银行账号：

开 户 行：

地    址：

若乙方变更收款账户的，应提交书面变更申请，并附详细银行账户信息。

6.1.6履约保证金：乙方应于签订本合同前向甲方缴纳人民币        元整（￥      元）现金作为履约保证金或提供相应金额的有效履约保函（履约保函开具的有效期必须大于等于合同约定的工期，到期未竣工的需延期，延期期限以甲方确认为准），相关费用由乙方自行承担。

户名：福建省高速市政工程有限公司

账号：129980100100246485

开户行：兴业银行股份有限公司厦门集美支行

如乙方不按合同条款约定缴纳或提供的，甲方有权从乙方的首期计价款中予以扣除相应金额作为履约保证，或甲方有权取消乙方成交资格并不予返还乙方的竞价保证金，由此引起的损失由乙方承担。

乙方违约或造成甲方损失的，甲方可以在当期结算中扣除，当期结算不足抵扣的部分，甲方有权扣除履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失时，由乙方另行补足。

乙方全面履行合同完毕且通过建设单位工程竣工验收后，甲方扣除违约金、有关处罚等费用后，不计息返还履约保证金或履约保函。

6.1.7乙方应保证甲方支付的合同价款专款专用。甲方过程监控乙方本合同资金的使用情况。乙方不得拖欠劳务工费、材料费、设备租赁费。

6.1.8乙方的进度款需先确保农民工工资支付优先。乙方必须在甲方指定的银行为农民工办理工资卡。

6.1.9末次结算完成后，甲、乙双方应对分包合同进行封闭，签订末次结算协议，明确应付款、已付款、欠款信息、锁定债权债务。

6.1.10对于没有签订分包合同、工程量超出设计数量、分包单价超出合同单价、工程质量验收不合格等四项不具备结算条件的，甲方不予结算；对于领导签批的白条、结算签认手续不完备、结算依据不明确、不符合财务规定、不使用统一的付款凭证等五项不具备付款条件的，甲方不予付款。

第七条 材料供应、结算

7.1 甲方供应的材料

7.1.1甲方供应的材料：详见附件二《甲供材料一览表》，乙方负责卸车和材料保管。

7.1.2乙方应按现场实际需要进行领用，不得浪费，且不得超过《供应材料一览表》中的数量（工程量变更时相应调整数量）。超出部分的材料费用按采购价格的1.2倍在乙方工程费用中扣除。甲供材料款及其运杂费在每次工程结算时及时扣回。

7.1.3合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。

7.1.4乙方在施工过程中，提前10天报材料需求计划，甲方根据需求计划组织材料的采购进场。若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。

7.1.5乙方指定        （身份证号：                     ）为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。乙方领料人须携带身份证原件、复印件和乙方法定代表人授权委托书等资料。

7.1.6因交通原因、自然灾害等不可抗力或供货商原因造成材料不能及时到场而影响施工的，乙方承诺不向甲方提出索赔。

7.2 乙方自购的材料

7.2.1除甲方供应的材料外的所有施工材料均由乙方自行采购。所用材料应符合国家、部、省有关质量标准，且需提供产品出厂合格证、质量保证书和有关物理、力学等检测资料，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可使用，验收合格不视为对乙方材料质量的免责，如因此材料造成对工程和他人人身财产的损害，乙方应承担相应一切责任。

7.2.2甲方有权对乙方入场材料进行抽检，对不合格的材料，乙方应立即清除出场并无条件更换。乙方需负责所有材料的送检及返工等相关费用。甲方亦有权解除本合同，乙方对由此产生的一切后果承担经济及法律责任。

7.3 施工、生活用水电

7.3.1生活用水、用电费用均由乙方承担，单价中已包含相关费用。

7.3.2施工用水由乙方自行解决并承担费用，水费及管路费用已包含在合同单价中。

第八条 施工机具设备及周转材料的供应及结算

8.1 本工程甲方不提供机具设备及周转材料。

8.2 本工程所用机具设备和周转材料均由乙方自行解决并承担费用，合同附件三《投入机具设备及周转材料一览表》中的机具设备和周转材料，乙方必须强制性投入，其他自备的机具设备和周转材料必须按时进场并满足施工需要。所有进场机械设备必须保证其完好率和安全性能，乙方须向甲方提交本工程所有进场机械设备的合格证、安全许可证和进行定期检验证书等相关资料。

8.3 乙方承诺：保证无条件按照建设单位和甲方的要求及时组织人员、机械设备进场，投入本工程需要的机具设备及周转材料，满足建设单位招标文件要求，否则发生的处罚均由乙方承担。

8.4 乙方机械设备进场前（提前15天）须将设备、人员相关资料证件以书面形式报甲方审核，审核合格的设备甲方以书面形式下发准入通知单，乙方收到准入通知单后方可准入；未经甲方审核私自进入施工现场的机械设备（不论机械设备是否符合准入标准），甲方视乙方违约，要求乙方承担500元/台（套）的违约金。

8.5 乙方机具设备及周转材料进场后，由甲乙双方共同或委托有资质的鉴定机构对机具设备及周转材料的安全性能和状态进行鉴定，鉴定结果由双方签字确认，作为本合同的组成部分，鉴定费由乙方承担。安全性能或状态不符合要求的机具设备及周转材料在鉴定后3日内清理出场，否则甲方有权自行处理且不承担任何责任。

8.6 乙方进场的机具设备必须服从甲方的统一管理，由甲方统一编号，统一标识，乙方必须积极配合。

8.7 因施工要求若需赶工，乙方应无条件增加机械设备及周转材料的投入，不得向甲方索赔该项赶工费，否则视为乙方违约，甲方有权调整或者全部重新收回施工任务，安排新的施工队伍进场施工，并要求乙方承担因此造成的全部损失。

8.8 乙方提供的所有机械设备在施工期间的燃油费及通行费等费用已含在单价中，甲方不再另行支付。

第九条 人员要求

9.1 主要管理人员：至少配备     个作业队，必须配置技术管理人员   名，资料员    名，专职安全员     名，另外需要配备现场总负责人   名对作业队进行协调管理。

9.2 其他施工人员：合同附件四《主要管理人员和技术、施工人员投入一览表》中要求的的施工人员，乙方必须无条件投入，甲方不定期进行履约检查，并对乙方进行履约考核，如甲方认为乙方投入人员不满足施工需要，甲方有权要求乙方增加人员，由此的发生的费用，由乙方自行承担。

9.3 内业资料：内业资料（专项施工方案和过程中质检等竣工验收等相关资料）及施工方案的编制、审批工作由甲方组织实施，费用由乙方承担。

第十条 临时设施

10.1 除合同条款特别说明外，本工程的临时设施均已包含在合同价款中，由乙方负责实施、维护及拆除并承担费用，乙方现场临时设施修建应服从甲方的统一安排。

10.2 乙方同意：若乙方中途退场或合同解除，包含在正式工程合同单价中的临时设施，甲方需要继续使用时，甲方同意按预算清单对应单价及实际数量进行结算支付乙方，该费用不参与下浮。如果乙方转卖、带走、损毁，乙方按实际金额的两倍赔偿甲方。

第十一条 工程质量及验收

11.1 工程质量应达到甲方与建设单位签订的施工总承包合同约定质量标准的要求、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。

11.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。

11.3 在施工中甲方根据与建设单位签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果达不到上述质量标准时，乙方负责返工达到上述质量标准，其返工费用由乙方承担，并承担给甲方造成的其他损失和违约责任。

第十二条 施工安全、职业健康、环境保护

12.1 乙方为合同约定范围内工程的安全生产责任主体，对其施工作业的质量安全承担安全责任。由于乙方安全措施不到位、安全管理不力或不按安全操作规程和项目安全规定造成事故的，乙方为责任主体，须承担所有相关经济损失和失信赔偿，并承担受害人的所有赔偿内容。

12.2 发生安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，按甲方预案立即作出应急响应；应急救援工作必须坚持救命第一的原则。

12.3 乙方要根据安全生产相关法律法规、行业标准、安全操作规程及项目安全管理规定，配足安全管理人员，主动做好人员与机械设备的安全准入，严禁使用无有效岗位证书的特种作业人员和未经验收通过的机械设备，人员和机械设备的相关证书与材料要完整上报项目安全管理部门；在工点开工前应做好安全生产条件验收；在生产过程中，乙方应积极做好工前安全教育、工中安全检查，确保每班作业工完料清。乙方必须接受甲方组织的安全培训教育、安全交底、安全考核等安全管理工作，且应当配合甲方做好安全管理工作相关记录和存档工作。

12.4 乙方自行承担甲方安全管理部门或地方部门按规定所征收的一切安全生产费用。

12.5 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。乙方应做好投入本工程的所有人员进场前和退场时的健康检查与登记。

12.6 乙方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

12.7 乙方必须按照《安全生产法》、《福建省安全生产条例》及项目部下发的安全文明施工管理制度做好现场安全文明施工，乙方要投入足够的安全文明施工费以满足现场安全文明施工，若乙方不投入或投入不能满足现场安全文明施工的相应费用，甲方有权自行投入相应的安全文明施工费用，发生费用据实在乙方结算中予以扣除，乙方须无条件接受。

12.8 乙方必须保证作业现场和主要通道足够的照明，以确保现场来往车辆以及所有与该工作有关人员的安全；乙方管理用车和生产机械车辆的使用必须严格遵守《道路交通安全法》，否则乙方承担所有的赔偿责任。

12.9 乙方须对完成合同工程（施工过程、运输过程中）的环境卫生、道路清理、文明施工及行车安全负全责，保证足够安全投入；因乙方管理不力导致人身伤害或财产损失的，甲方统计一切经济损失与失信赔偿，从乙方计价款中扣除。

12.10 雨季若因防护及排水施工不及时，导致红线外农作物及其他损毁，赔偿费用、复耕费用等由乙方承担，若有村名因此阻工，造成的一切后果由乙方承担。

12.11 为了强化现场安全文明施工，落实建设单位标准化建设要求，乙方严格按照建设单位及项目部规定统一服饰（安全帽、反光背心），由甲方统一采购按人头发放，费用由乙方承担，在计价款中扣除；如乙方不按项目部和上级单位标准化建设要求落实安全文明施工，甲方按有关规定对其罚款，因此导致甲方被通报或罚款的，一切经济损失和失信赔偿均由乙方承担。

第十三条 双方权利与义务

13.1 甲方

13.1.1全面负责与乙方联系和协调工作。

13.1.2甲方有权根据建设单位的指示，改变部分主材及其它材料的采购方式，并以书面形式向乙方告知。对涉及外观及主要使用功能的材料必须经甲方确定样品或者共同采购。

13.1.3负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

13.1.4负责按本合同约定办理结算、支付。

13.1.5监督乙方的用工和工资支付情况。如乙方未按时支付其员工（包括农民工）工资时，由甲方代为支付员工（包括农民工）工资，甲方结合乙方上报人员考勤表及乙方员工签认的月工资表，代发已登记备案人员工资，该代为支付的费用在乙方的结算款中扣除，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。

13.1.6如乙方为履行本合同向他人采购或租赁物资设备等，但未及时结清相关费用的，甲方有权暂不向乙方支付剩余合同价款或在剩余合同价款中直接扣除代乙方支付。

13.1.7甲方有权合理调动乙方现有机械，进行有偿使用，乙方不得无理拒绝。

13.1.8就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行；若乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付从乙方相应款项中扣除；若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程，甲方可单方终止合同；甲方有权要求乙方更换甲方认为乙方不称职的人员并进行整改，整改不符合要求的，甲方可单方终止合同。

13.1.9根据建设单位对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因此向甲方索赔。

13.2 乙方

13.2.1复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。如发现有关的设计、规范、图纸或其他资料中有任何错误、遗漏、或缺陷后，在该部位施工前7天向甲方提出书面报告。严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录。配合甲方办理交工验收。

13.2.2自行解决分包内容中规定的由乙方完成的“三通一平”、临时设施的施工、管理和维修，以及完工后拆除和复耕工作。施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。

13.2.3按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。自行制定劳务人员的工资待遇，并按甲方要求将人员考勤登记表和乙方员工签认的月工资表上报甲方备案。乙方必须及时、足额为履行本合同人员缴纳国家规定的社会保障费用。按照国家或当地政府规定为劳务人员办理保险，如不购买引起损失由乙方自行承担。

13.2.4乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。

13.2.5凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并全面配合甲方定期对乙方人员的点名核查等检查工作。

13.2.6按合同约定及施工计划需要，组织自备施工机具准时进场。按甲方统一规划堆放材料机具，妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

13.2.7自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾，甲方协助乙方解决施工中出现的外围环境干扰，乙方承担相应费用。遵守国家有关法律、法规，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理。

13.2.8按照工程需要提供施工照明、看守、维护和警卫。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

13.2.9上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。及时通知甲方和监理工程师对隐蔽工程进行检查验收，验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修补或返工后重新验收。

13.2.10尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。乙方不得使用甲方企业名称、甲方项目经理部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。

13.2.11在本项工程中，建设单位对甲方的要求以及甲方向建设单位的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的建设单位及监理工程师的指令。承担因乙方原因导致建设单位对甲方的罚款以及甲方对乙方的违约处罚，该款项在乙方结算款中扣除。

13.2.12遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施。

13.2.13乙方撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

13.2.14当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超过 5 天未撤离的，视为放弃相关物品、器械所有权，该相关物品、器械归甲方所有，并由甲方自行处置，由此产生的损失和责任均由乙方承担，同时，甲方有权扣留乙方的履约保证金。

13.2.15乙方应按合同约定及甲方的要求在甲方支付工程款前向甲方开具真实、有效、合格的增值税专用发票（包含税务机关代开），并按实际提供应税服务情况，准确填写发票项目。

13.2.16乙方应按合同约定在甲方支付工程款前提供真实、有效、合规的《外出经营活动税收管理证明》。

13.2.17执行合同过程中，如乙方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，乙方应在重大信息变更后的首次向甲方开票前7日内向甲方告知其变更情况，并向甲方提供相关纸质或电子信息资料。

13.2.18乙方必须有专人负责资料的填报和整理工作，负责本合同工程所有试验及技术的原始资料数据的收集、整理。完成质检资料，并配合甲方完成工程竣工资料，乙方上报的资料应符合甲方的要求，相关费用已包含在综合单价内，不再另行计量。如乙方提供的数据不满足甲方的要求，则甲方有权对乙方进行经济处罚，并有权在乙方计价款中扣除因工程资料返工所发生的费用。

13.2.19因本工程工期紧，如乙方施工进度不能满足建设单位要求，甲方可组织其他班组协助乙方完成部分工程，发生费用据实在乙方结算中予以扣除，乙方须无条件接受并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和整个承包范围的缺陷修复。

13.2.20本合同工程包含的施工内容，乙方不得因项目难易程度对承包内容进行选择性的施工。如乙方在施工过程中出现选择性履行或者不履行承包内容情况的，甲方有权委托其它单位代为施工，对乙方因上述情况未履行的项目不予结算，乙方还应承担未履行项目总价50%的违约金。

13.2.21乙方必须完成所有内业资料，包括但不限于专项施工方案、竣工图及相关检测报告等，未提交资料的暂扣结算价（含税价）的3%金额不予支付。

13.2.22施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证须向甲方提供原件核对，并留存复印件备案；且一线生产人员应符合国家法定年龄；乙方雇员进出场必须在甲方登记。否则，甲方有权解除合同。

13.2.23已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。

第十四条 设计变更

14.1 甲方有权根据建设单位和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行，乙方不得因工程变更而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。

14.2 施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

14.3新增变更作价原则：如变更新增项目，清单中有适用的子目，采用该子目的单价。清单中无适用的子目，则参照本采购范围内相邻标段有该子目的清单单价平均值，如均无适用，双方协商解决。

第十五条 保险

15.1乙方应为其员工（包括农民工）办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备办理保险，支付保险费用，并在开工入场后一个月内报甲方备案。每个人的保额均应不小于150万元。如不购买引起损失由乙方自行承担。若甲方已购买该险种且无需乙方另行购买，则需按该分项工程造价占工程总造价的比例承担相应保险费。

15.2 乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

15.3 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则应承担由此造成的损失。

15.4 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。

第十六条 违约责任

16.1 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

16.1.1若乙方未能按本合同工期或甲方及建设单位的要求完成本工程，每延期一日，应向甲方支付10000元违约金；延期超过10天的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担合同价款（含税价）20%的违约金，且赔偿甲方的其他损失。

16.1.2乙方工程质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量，除乙方应向甲方支付100000元违约金外，甲方有权选择继续履行合同，由此导致的返工、修复、工期拖延造成的罚款等一切损失均由乙方自行承担。甲方也可以选择解除合同，并要求乙方承担合同价款（含税价）20%的违约金，且赔偿甲方的其他损失。

16.1.3因乙方原因造成的质量事故，材料、重作、返修、返工、罚款、人身财产损害赔偿等一切损失均由乙方承担，并应承担合同总价（含税价）20%的违约金。

16.1.4乙方施工过程中使用不合格材料或偷工减料、以次充好，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任，并应承担合同总价（含税价）20%的违约金，同时甲方有权单方解除合同并没收乙方的履约保证金。

16.1.5乙方的施工能力若不能满足建设单位及甲方需要，甲方有权解除合同并没收乙方的履约保证金，乙方无条件退场，并承担因此给甲方造成的一切损失。

16.1.6乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，每次应向甲方支付10000元违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，且工期不予顺延。

16.1.7乙方擅自停工的，承担违约金10000元/天，停工5日（含5日）以上的，甲方有权单方面解除合同并没收乙方全部履约保证金，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失。

16.1.8未经甲方同意，乙方擅自退场的，应向甲方赔偿由此造成的一切损失，并承担合同价款（含税价）20%的违约金。甲方有权单方面解除合同并没收乙方全部履约保证金。

16.1.9未经甲方同意，乙方擅自停工、退场，乙方施工的所有工程数量甲方均按实际完成（实际完成的数量，计量规则需符合本合同相关约定）并经建设单位验收合格数量的80%计量，扣留价款作为乙方对甲方更换施工人员完成剩余工作量的组织措施费补偿，不再支付给乙方。

16.1.10乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向甲方支付合同总价款（含税价）的20%的违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，且甲方有权解除合同，没收全部履约保证金。

16.1.11乙方有义务配合甲方接受税务机关、审计部门的检查工作，如果乙方拒不配合，由乙方承担因此对甲方造成的补缴税款、滞纳金、罚款等损失，并由乙方支付损失金额50%的赔偿金。

16.1.12乙方不与雇佣人员签订劳动合同、不按时足额发放员工（包括农民工）工资的，应承担10000元/人次的违约金，甲方有权没收乙方履约保证金，并从甲方控制的乙方款项中直接代发员工（包括农民工）工资，代发工资款项由甲方在当月结算款中扣除。

16.1.13乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、建设单位、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违约金10000元/次，甲方还有权单方面解除合同，并要求乙方承担合同价款（含税价）20%的违约金。

16.1.14工程完工后，乙方在甲方指定的期限内拒不提交竣工资料的，甲方暂停支付乙方剩余工程款项；经甲方催促后，乙方仍拒不提交的，甲方有权拒不支付乙方剩余工程款项，并没收乙方所交履约保证金，乙方还应承担因此造成的一切损失。

16.1.15乙方向甲方提交的项目负责人、管理人员、其他主要工作人员必须常驻工地，因故需离开工地的，需经甲方批准，未经甲方批准离开的，乙方应按每人每天2000元向甲方支付违约金。乙方项目负责人及相关管理人员应按照要求参加甲方的生产、安全及相关会议，因故不能参加的，需经甲方批准，未经批准缺席会议的，乙方应按每人每天2000元向甲方支付违约金。

16.1.16乙方不服从甲方管理，不按照施工安全规范操作且拒不整改的，处以2000元/次罚款，罚款从结算款中直接扣除。如造成交通事故以及其他安全事故，由乙方承担全部责任。

16.1.17合同在签订后，乙方在规定期限(按甲方通知进场后3天)内未按合同要求组织机械设备和人员进场，或进场机械设备技术状况低于甲方要求标准的，视乙方违约，乙方应按合同约定执行，并承担10000元/台(套)的违约金，甲方亦有权单方解除合同。

16.1.18因乙方原因，在建设单位或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或不良影响的，乙方承担所受处罚2倍的违约金。甲方有权单方解除合同并清退乙方出场。

16.1.19乙方应按合同约定及甲方的要求向甲方开具合法有效的增值税专用发票并送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准。逾期送达的，每逾期一日，乙方应按逾期送达发票金额的3%支付违约金，若因逾期送达或其它原因造成甲方无法抵扣发票相应税款的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额，并承担合同价款（含税价）20%的违约金。

16.2 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十七条 不可抗力

17.1 不可抗力的标准执行甲方与建设单位签订的合同，当甲方与建设单位签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

17.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大时，则应承担由此造成的损失。甲方应协助乙方采取措施。

第十八条 合同解除

18.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同。

18.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。

18.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。

18.4 一方要求解除合同应提前以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

18.5当合同解除后，甲乙双方按如下约定进行合同解除后的计量、付款和结清：

18.5.1合同解除后，甲方将按乙方完成的、甲乙方代表签认的、符合本项目验收标准的工程数量和《工程量清单表》（附件一）单价（扣除质保金及其它应扣费用）进行计量。

18.5.2合同解除后，甲方将暂停对乙方的一切付款，在查清剩余应付款项并扣除有关款项（如质保金、违约金等）后再行支付。

第十九条 争议解决

19.1 本合同项下发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，双方同意将争议提交泉州仲裁委员会进行仲裁。

乙方同意甲方为本合同维权所支付的仲裁费、律师费、保全费、保全担保保险费、公告费、公证费、差旅费等费用，由乙方承担。

第二十条 通知与送达

20.1本协议项下或与本协议有关的所有通知均应以中文书面说明，并以传真、专人递送、快递或挂号邮件方式，按下述地址向有关方送达。

甲方：

负责人或联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

乙方：

负责人或联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电话：

20.2通知在下列时间视为送达：若以传真方式发送，在发送通知的传真机以传送报告形式确认发送成功之时视为送达；若以专人递送、快递方式发送，以收件人签收之时视为送达；或若以邮资预付的挂号邮件方式递送，以投邮后第 5 日视为送达。

20.3任一方变更通讯地址的应及时以书面方式通知对方，对方在未得到正式通知之前，将有关文件送达该方原地址即视为已送达。

20.4各方一致同意将本条所列地址作为仲裁和/或诉讼（如有）文书的送达地址。

第二十一条 工程保修

21.1本工程自工程正式验交建设单位开始，保修期按照施工图设计文件要求执行，缺陷责任期为12个月（缺陷责任期自实际竣工之日起计算）。

21.2 如质保期或缺陷责任期内发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间及时维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修。甲方自行或委托他人维修所发生的费用由乙方承担，并从质保金中扣除，不足的由乙方另行补足。

第二十二条 附则

21.1合同签订前乙方必须提供其营业执照、资质等级、安全生产许可证、银行开户许可证等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。

21.2 本合同的债权不得转让，不得用于担保。

21.3 一旦甲方有指令（基于乙方有违约事件发生的前提），乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保障其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。

21.4 由于国家经济环境变化、政府政策变化、建设单位压缩投资或资金紧张、天气因素、材料价格上涨等非甲方原因，导致在建项目停工的，分包合同需要中止或终止的，乙方不得提出人员、机具停窝工损失及进出场费用等任何索赔，甲方不接受乙方提出的任何与此有关的费用补偿要求。

21.5 本合同中涉及乙方工程材料领用人、工程计量结算签认人、工程机具设备及周转材料领用人等主要管理人员条款内容的，均应向甲方提供授权委托书、身份证件复印件等基本信息资料，并保证真实性、合法性。

21.6 乙方作为一个有经验的分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延、工程量清单变化等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

21.7 本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。

21.8 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1．本合同、附件及补充协议；

2．成交通知书；

3．采购、竞价文件；

4. 合同在执行过程中，建设单位、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求；

5．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；

注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。

21.9双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码、电子邮箱等书面方式送达对方（双方确认合同中明确的地址为法律文书的送达地址），如一方地址、传真号码、电子邮箱有变更，应在变更后的7日内书面通知对方，否则均产生送达和通知的效力，未通知方应承担相应责任。

21.10本合同未尽事宜双方另订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。

21.11本合同自在乙方向甲方提交各种担保及向甲方缴纳的履约担保到账后，双方法定代表人或委托代理人签字或盖签名章并加盖公章后生效，全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满且工程款结清后终止。

21.12本合同一式捌份，其中甲方肆份，乙方肆份。经双方法定代表人或委托代理人签字或盖签名章并加盖公章后生效（双方的合同专用章、业务专用章在本合同签订、履行过程中与法人公章具有同等法律效力，多页合同需盖骑缝章）。

21.13合同附件作为合同的组成部分。合同附件包括：

（1）《工程量及费用清单》；（2）《甲供材料一览表》；（3）《投入机具设备及周转材料一览表》；（4）《主要管理人员和技术、施工人员投入一览表》；（5）安全生产合同 ；（6）质量承诺书；（7） 廉政合同。（8）合同履行证明。（9）合同履行完毕证明。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日期：    年  月  日                 日期：    年  月  日

- 附件（1）《工程量及费用清单》；

- （2）《甲供材料一览表》详见附件清单

- （3）《投入机具设备及周转材料一览表》

- （4）《主要管理人员和技术、施工人员投入一览表》

安全生产合同

甲方：福建省高速市政工程有限公司

乙方：

为在                    的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方福建省高速市政工程有限公司与乙方              ，经甲乙双方平等协商，特此签订安全生产合同。

第一条  甲方安全责任

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6.甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

7.乙方在施工中发生本施工工程事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8.甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

9.发生以下情况停工整顿，因乙方过错停工造成的违约责任由乙方承担：

- （1）发生人身伤亡事故，乙方承担事故主要责任；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

第二条  乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，因施工组织不当，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.乙方应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.乙方应按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》有关规定，建立健全安全生产责任制，现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保 护性措施防止事故发生。

4.乙方应按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》有关规定，投入安全生产费用，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

5.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

6.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各种安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特殊作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7.乙方的操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

9.乙方施工过程中发生人身伤亡等安全事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。乙方应执行国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、事故信息快报等向上级主管部门报告；如发生国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》中所规定的特大安全事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

10.乙方除对易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

11.乙方所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

12.乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

13.乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

14.乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

15.乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

16.乙方在施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

第三条  安全生产检查、考核与评比

甲方在日常安全检查中发现乙方在安全生产方面存在以下问题，视情节和性质严重程度，甲方可以对乙方处以50-5000元的经济处罚，并从给乙方的计量支付款中扣除：

1.由于乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方赔偿对方或第三方因此造成的损失。

2.乙方现场作业人员有“三违”行为的，甲方有权要求乙方停止施工，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3.乙方未设置安全生产管理人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不能满足施工需要。

4.乙方在施工过程中发生人身伤亡等安全责任事故并且存在隐瞒行为。

甲方可对本项目安全生产进行必要的考核评比，若乙方安全生产到位，所在施工路段未发生安全生产事故，甲方可给予通报表彰，并给予适当的物质奖励；若乙方安全生产管理不到位，存在安全隐患或发生重大事故，甲方可按照施工合同条款和本合同的约定追究乙方责任。

第四条  附则

本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份。经双方法定代表人或委托代理人签字或盖签名章并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

（签字或签章）                    （签字或签章）

日期：    年  月  日              日期：    年  月  日

质量承诺书

致：福建省高速市政工程有限公司

现对质量承诺如下：

在施工过程中，我方一定严格要求工班中的每一个成员，一定严格按照贵方施工设计图及配套图纸、相关施工技术规范、技术交底书等有关规定组织施工，执行贵方制定的项目质量计划规定，工程质量等级为合格。接受贵方管理人员及现场派驻代表的指导和监督，并承诺不违规操作，不使用不合格材料、机械等对本合同工程质量造成影响，

如贵方发现我方违反本承诺时，我方自动退场，接受贵方解除合同的处理，并承担因此所造成的一切经济损失和民事责任以及刑事责任。

特此承诺！

乙方（盖章）：

法定代表人/委托代理人：

年    月    日

廉政合同

甲方：福建省高速市政工程有限公司

乙方：

为加强高速公路工程项目的廉政建设，规范高速公路工程建设中甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家相关法律法规关于工程建设廉政规定和交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》的规定，特订立本廉政合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、勘测设计、施工监理、招标投标、工程施工、设备安装和市场经营活动等有关法律法规及相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行本项目发包承包双方签订的 劳务合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就工程费用、材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政公示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本合同行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该工程项目的工作人员，在工程项目的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；不准在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。

（二）不准参加乙方安排的超标准宴请和健身、娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）不准要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）配偶、子女不得从事与乙方承包本工程有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得以任何理由向乙方推荐分包单位或要求乙方购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。

（六）严禁组织乙方参与赌博活动，不准出入乙方安排的私人会所。

第三条  乙方的责任

乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）不准以任何名义为甲方及其工作人员报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及健身、娱乐和旅游等活动。

（四）不准为甲方单位和工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品和装修住房等。

第四条  违约责任

（一）甲方工作人员违反本合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以建议交通工程建设主管部门给予乙方限制其一至三年内不得进入福建省交通工程建设市场的处罚。

（三）乙方如将部分辅助项目分包的，乙方有责任向分包单位交待本合同的具体内容，并严格执行本合同之规定，分包单位如有违反上述责任行为的，乙方将承担连带责任。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。日常监管由甲、乙双方的纪检监察部门或主管单位负责实施，并对本合同履行情况进行检查。

第六条  本合同作为             劳务合同的附件，与主合同具有同等法律效力。甲乙双方签署后立即生效。

第七条  本合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第八条  本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份。经双方法定代表人或委托代理人签字或盖签名章并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：          法定代表人或委托代理人：

（签字或签章）                    （签字或签章）

日期：    年  月  日              日期：    年  月  日

合同履行证明

福建省高速市政工程有限公司：

我司于    年    月    日与贵司签订的          合同，合同编号          ，合同总量为         ，合同总价款为          。

截止     年    月   日，该合同履行情况如下：

| 总工程量 | 总金额（元） | 累计已付款金额（元） | 未付款金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- |

注：未付款金额=总金额—累计已付款金额

上述已付款贵司已付清，特此证明。

单位：  （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

年     月    日

附件5：

合同履行完毕证明

福建省高速市政工程有限公司：

我司于    年    月    日与贵司签订的          合同，合同编号_           ，合同总价款为人民币          元，合同结算总价款为人民币        元，截止     年    月    日贵司已付人民币           元合同款。

款项已全部结清，贵司的合同义务已履行完毕

在本文件盖章后，我司承诺不得以任何理由向贵司主张相关费用。

特此证明。

单位（章）：

法定代表人：

时间：      年    月     日

备注：若发生出具合同履行完毕证明后再需支付款项的情况，项目负责人需对该情况负责，且公司保留追究其责任的权力。

- 第七章  竞价文件格式

目　　录

一、竞价函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、竞价保证金

四、资格审查资料

五、总体实施方案

六、报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表

七、竞价人拟投入管理及施工人员

八、竞价人拟投入机具设备及周转材料

九、其他材料

项目

（采购编号：              ）

竞 价 文 件

- （商务、信用评价及技术文件）

竞价人：             （盖单位章）

年  月  日

- 一、竞价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究          （采购项目名称）/标段施工采购文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以第二个信封（竞价文件）中的竞价总报价（或根据采购文件规定修正核实后确定的金额），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．我方承诺在采购文件规定的竞价有效期内不撤销竞价文件。

3．工程质量：    ，安全目标：    ，工期：   个月。

4．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照合同附件提出的最低要求填报派驻本项目的其他管理和技术人员及主要机械设备和试验检测设备，经你方审批后作为派驻本项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方成交资格。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本竞价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6.（其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

地 址：

网 址：

电 话：

传 真：

邮政编码：

年    月     日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）授权委托书

本人        （姓名）系                   （竞价人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （采购项目名称）/标段施工竞价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至竞价有效期满。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件及委托代理人身份证复印件。

竞价人：                    （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

日期：        年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名；

2.如果由竞价人的法定代表人亲自签署竞价文件，则不须提交授权委托书。

（二）法定代表人身份证明

竞价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （竞价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

竞价人：                 （盖单位章）

年      月    日

备注：①应附上法定代表人身份证原件扫描件。

- 三、竞价保证金

竞价人应在此提供汇款凭证的复印件并盖章，若竞价保证金为保函的需提供竞价保函的复印件并盖章。

竞价人：                          （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：              （签字或盖章）

日期：      年    月    日

- 四、资格审查资料

- （一）竞价人基本情况表

竞价人名称：         （公章）

| 竞价人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 电子邮件 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 营业执照号 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 成立日期 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 竞价人关联企业情况 | 竞价人应提供关联企业情况，包括： （1）竞价人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如竞价人为上市公司，竞价人应提供股权占公司股份总数 %以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）竞价人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与竞价人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：1.竞价人应根据采购文件第二章“竞价人须知”的要求在本表后附相关证明材料（包含营业执照、资质证书、安全生产许可证、银行开户许可证等证明材料）。

竞价人：          （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                （签字或盖章）

日期：        年    月    日

- （二）工程管理人员委托书（竞价时，竞价人必须填报）

（竞价人全称）

（合同工程名称）工程管理人员委任书

致：（采购人全称）

（竞价人全称） 法定代表人 （职务、姓名） 代表本单位委任 （职务、姓名） 为（合同工程名称）的工程管理人员。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 （姓名） 代表本单位全面负责。

承包人：            （盖单位章）

法定代表人：          （职务）

（姓名）

（签字）

年    月      日

- （三）近年完成的类似项目情况表

竞价人需提供一个近三年（2021年1月-至今）房建工程施工合同，且合同额不低于1900万元的劳务业绩（以提供的施工合同或结算资料作为证明材料）。

竞价人：          （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                （签字或盖章）

日期：        年    月    日

- （四）竞价人的信誉情况

竞价人名称：

| 项目 | 竞价人情况说明 |
| --- | --- |
| 被省级及以上交通运输主管部门取消采购项目所在地的竞价资格且处于有效期内； | 未存在上述情况 |
| 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； | 未存在上述情况 |
| 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； | 未存在上述情况 |
| 在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn/)中被列为失信被执行人的； | 未存在上述情况 |
| 竞价人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在企业或其法定代表人、拟委任的现场负责人在“中国裁判文书网”网站（https：//wenshu.court.gov.cn/）中近三年内无行贿犯罪行为； | 未存在上述情况 |
| 法律法规或竞价人须知规定的其他情形。 | 未存在上述情况 |

注：

1.竞价人应逐条说明其信誉情况。

2.应附竞价人在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单、在中国裁判文书网中的网页截图。

竞价人：          （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                    （签字或盖章）

日期：        年      月      日

- 五、总体实施方案

总体实施方案包括（但不限于）下列内容：

1.本工程筹划（施工部署、组织机构、工期安排）；

2.主要施工方案与方法，包括以下内容：

⑴主要施工方案、施工方法、工艺和技术措施

⑵对本工程的重点、难点的把握和分析，以及采取相应措施的针对性、合理性和可行性。

3.实施要点。结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程进度及确保工期的保证措施、对工程风险的分析及应急预案

- 六、报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表

在福建省高速公路养护工程有限公司网站（网址：https：//www.fjgsyh.com/）发布的《关于2022年度福建省高速市政工程有限公司施工协作单位信用考核结果的公告》文件中被评为A级的施工企业信用分得分为3分。

| 基本情况表 | 备注 |
| --- | --- |
| 报价人： （公司全称） （一）信用考核情况：在 2022 年度福建省高速市政工程有限公司供应商信用考核结果的公告中信用等级考核级别为： 级。（如未参与考核，则填写“未考核”） （二）已使用信用分情况：本公司在本年度已经使用信用分情况：在 。（填写格式：在 成交项目中使用过 A 信用等级。如有多个成交项目使用过A信用等级，应全部填写。未如实填报的，按重大偏差处理，其报价文件将被拒绝。） （三）信用分申请：本公司本次申请使用 2022 年度福建省高速市政工程有限公司供应商信用考核结果的公告中信用等级考核级别： 级。 |  |
| 注： 1.填写本表前，报价人应查询福建省高速公路养护工程有限公司网站公布的《关于2022年度福建省高速市政工程有限公司施工协作单位信用考核结果的公告》，并依据《通报》填写。报价人被评为C级、D级且在有效期限内的，应在备注栏如实填写。 2.考核级别按“A”、“B”、“C”、“D”填写。若未填写申请使用信用分，按B级处理。未参加考核的请在备注栏直接填写“未参加考核”，信用分使用及申请栏无需填写。 3.考核级别为A级的报价人在本次报价活动中，若不申请使用信用分加分，则在第（三）条考核级别处由报价人填写“B”，并在备注中填“本次报价申请使用B级”。 4.对于考核级别为A级的报价人，当其成交次数（含已被定为第一成交候选人的）已达到可享受按A级加分次数（3次）的，其信用分加分条件失效，在第（三）条考核级别栏填“B”。 |  |
| 竞价人：： （盖单位公章） 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章） 年 月 日 |  |

- 七、竞价人拟投入管理及施工人员

工程名称：福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目主体工程施工劳务分包协作队伍采购

| 序号 | 职务 | 人数 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场负责人 | 1人 | 负责项目的进度、质量和安全管理的总体控制，施工合同的履行和动态管理，对工程质量、进度、安全生产、现场管理等进行全面监控，列入项目部统一调配管理，并针对具体问题分析原因和采取措施等。 |
| 2 | 值班负责人 | 3人 | 根据现场工作范围划分，负责对应工点现场的进度、质量和安全管理的总体控制，对工程质量、进度、安全生产、现场管理等进行全面负责，并针对具体问题分析原因和采取措施等。 |
| 3 | 技术管理人员 | 1人 | 负责对项目的技术管理工作，监督严格按照设计图纸、批准的施工组织设计、技术规范进行施工等。负责下达施工计划，对施工质量、安全、进度措施的细化；组织对项目施工人员进行技术交底。 |
| 4 | 测量人员 | 不少于1人 | 负责施工工程的洞内控制网测量、点位、工程边线的平面坐标、高程进行测设。 |
| 5 | 安全人员 | 不少于1人 | 安全人员应持有效的安全生产考核合格证书，具体负责投入本工程劳务人员持证、培训教育及机械设备准入等安全管理工作；协助项目各项安全管理工作；对违章作业和安全隐患进行处置，按要求做好安全生产的记录、安全资料的编制等。 |
| 6 | 桩基班组 | 不少于8人 | 负责施工范围内的桩基工程作业的施工 |
| 7 | 泥水班组 | 不少于10人 | 负责施工范围内泥水作业的施工 |
| 8 | 钢筋制安劳务班组 | 不少于10人 | 负责施工范围内钢筋制安作业的施工 |
| 9 | 木模板劳务班组 | 不少于10人 | 负责施工范围内模板安装等作业的施工 |
| 10 | 外架劳务班组 | 不小于10人 | 负责施工范围脚手架安装拆卸等作业的施工 |
| 11 | 安装班组 | 不小于10人 | 负责施工范围安装工程的作业施工 |
| 12 | 装修班组 | 不少于10人 | 负责施工范围内装修工程作业的施工 |
| 13 | 杂工 | 不小于3人 | 负责全线临时工程的临时劳动力的补全调配等 |
| 14 | 电工 | 不少于1人 | 负责日常维护管理。 |

备注：①本表所列劳动力数量为成交人履约的最低标准，实际进场数量应满足现场施工需要和总体工期要求；未列人员以满足施工需要为准。

②成交人应配合采购人对劳务作业人员进行实名制管理，人员进退场要经采购人批准后方可实施。

③竞价人配置人员根据采购人管理需求，现场负责人可纳入项目管理体系。

竞价人：                                （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                    （签字或盖章）

日期：        年      月       日

- 八、竞价人拟投入机械设备及周转材料

工程名称：福州机场高速公路机场收费站（出入口）服务区工程项目主体工程施工劳务分包协作队伍采购

| 序号 | 机具设备或周转材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 工况状态 | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工机具设备 |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | 水准仪 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 2 | 经纬仪 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 3 | 全站仪 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 4 | 混凝土喷射机 |  | 台 | 1 | 全新 | 根据采购人要求 |  |
| - 5 | 混凝土磨光机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 6 | 钢筋调直机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 7 | 钢筋切断机 |  | 台 | 2 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 8 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 2 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 9 | 电焊机 |  | 台 | 2 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 10. | 电动空气压缩机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 11. | 试压泵 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 12. | 交流弧焊机 |  | 台 | 5 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 13. | 电焊机 |  | 台 | 3 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 14. | 电缆测试仪 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 15. | 平板式混凝土振捣器 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 16. | 混凝土抹平机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 17 | 电动卷扬机 |  | 台 | 1 | 全新 | 根据采购人要求 |  |
| - 18 | 立式钻床 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 19 | 台式钻床 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 20 | 管子切断机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 21 | 螺栓套丝机 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 22 | 木工圆锯机 |  | 台 | 2 | 良好 | 根据采购人要求 |  |
| - 23 | 台式钻床 |  | 台 | 1 | 良好 | 根据采购人要求 |  |

备注：①本表所列机具设备及周转材料数量为成交人履约的最低标准，在竞价过程中无须提供相应证明材料，实际进场数量应满足现场施工需要和总体工期要求。

竞价人：                           （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                （签字或盖章）

日期：        年    月    日

- 九、其他材料

项目

（采购编号：              ）

投 标 文 件

- （竞价文件）

竞价人：             （盖单位章）

年  月  日

目  录

一、竞价报价函

二、工程量清单（含U盘文件）

三、甲供材料一览表

- 一、竞价报价函

（用于竞价文件中）

（采购人名称）：

我方已仔细研究                        （采购项目名称）/标段施工采购文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）                  元（¥     ）的竞价报价（不含增值税税金），增值税税金按   %具体结算，金额为人民币（大写）                    元（¥     ），合计总竞价报价为人民币（大写）                     元（¥     ）按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2、在合同协议书正式签署生效之前，本竞价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3、随同本竞价函提交竞价保证金一份，金额为人民币大写：           （¥          ）。

4．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本竞价函递交的竞价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

竞价人：                            （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：        年    月    日

- 工程量清单报价表

竞价人需按采购文件要求，在附件：《工程量清单报价表》中填报竞价报价，并加盖单位公章附后（多页需加盖骑缝章）。含税竞价合价小写：             （大写：                                 ）。

竞价人：                            （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：        年    月    日

1、详见后附工程量清单报价表。

2、竞价人应在此提供纸质工程量清单报价并盖章。

3、竞价人另需提交载有第二信封内的工程量清单（excel版本）的U盘一个，文件以公司名称-XX项目工程量清单命名。

三、甲供材料一览表

竞价人需按采购文件要求，对附件2：《甲供材料一览表》进行确认，并加盖单位公章附后（多页需加盖骑缝章）。

1、详见后附《甲供材料一览表》。

2、竞价人应在此提供经竞价人盖章确认的纸质《甲供材料一览表》。

竞价人：                            （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：          （签字或盖章）

日期：        年    月    日